Приложение № 3

к Договору o предоставлении гранта

№ 14/1/66-68 от «09» августа 2016 г.

ОТЧЕТ

о реализации социально значимого проекта

**«Вологодский областной ресурсный центр «Деревня – душа России»**

Титульный лист

**Номер гранта:** 66.

**Название грантового направления:** Реализация социально значимых проектов, направленных на развитие институтов гражданского общества в малых городах и сельской местности.

**Название грантополучателя:** Некоммерческая организация «Фонд поддержки гражданских инициатив».

**Название проекта:** Вологодский областной ресурсный центр «Деревня – душа России».

**Размер (сумма) гранта:** 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

**Сроки реализации проекта:** 01.09.2016 г. – 30.09.2017 г.

**Отчетный период:** 01.09.2016 г. – 30.09.2017 г.

**ФИО и контактная информация руководителя проекта:** Кулик Людмила Александровна, тел. +7(911)512-2163, 8(8172)75-61-37,

e-mail: fond-pgi@yandex.ru.

**Цель проекта:**

Создать комплекс условий для развития профессиональных навыков, устойчивой и продуктивной работы, конструктивного взаимодействия, обмена опытом различных категорий СО НКО, общественных советов, инициативных групп граждан, гражданских активистов, работающих в сельской местности и малых городах Вологодской области.

**Задачи:**

1. Обеспечение на безвозмездной основе условий для эффективного решения текущих проблем (управленческих, информационных, методических, коммуникационных, материально-технических) СО НКО.

2. Развитие единого информационного и коммуникационного пространства для совместной работы, доступного для различных категорий СО НКО, общественных советов, инициативных групп граждан.

3. Обучение сотрудников СО НКО, общественных советов, гражданских активистов для получения знаний, навыков, опыта, необходимых для успешной деятельности.

4. Выявление, обобщение и распространение лучших практик реализации социальных проектов.

5. Стимулирование установления новых партнерских отношений, содействие созданию ассоциаций как на местном, так и на региональном уровнях.

6. Содействие установлению взаимопонимания и взаимодействия между СО НКО и их стейкхолдерами (органами власти, СМИ, инициативными группами граждан и т.д.).

7. Развитие взаимодействия с ресурсными центрами для СО НКО других регионов России.

Работа Вологодского областного ресурсного центра «Деревня – душа России» направлена на всестороннюю поддержку (информационную, консультационную, методическую, материально–техническую) деятельности СО НКО, инициативных групп граждан, лидеров общественного мнения Вологодской области, осуществляющих свою деятельность в сельской местности и малых городах. За время реализации проекта целевым группам были оказаны следующие услуги:

**Имущественная поддержка:**

**1. Коворкинг - центр «Дом НКО»** - это оборудованное всем необходимым для совместной работы помещение площадью 40 кв. м, расположенное в собственном здании Фонда. Помещение предоставляется на безвозмездной основе представителям СО НКО и гражданским активистам на необходимое время. Рабочие места, переговорная зона и зона отдыха укомплектованы всем необходимым оборудованием и мебелью для комфортной работы и отдыха сотрудников, командированных из муниципальных районов области. Близость к ж/д и автовокзалу освобождает от дополнительной траты на транспорт и дает возможность комфортно и с пользой организовать пребывание в Вологде. Коворкинг предлагает услуги администратора: прием и отправка информации по телефону, факсу, электронной почте, почте России, бронирование гостиниц и иные поручения. На базе коворкинга осуществляются очные консультации специалистов.

За время реализации проекта услугами коворкинг – центра воспользовалось 562 человека (Приложения №1, 9, 37, 55, 78).

**2. Предоставление помещений СО НКО на безвозмездной основе.**

Фонд имеет собственное здание общей площадью 3 000 кв. м. в центральной части города Вологды. Проект предусматривает предоставление для проведения культурно – массовых мероприятий, выставок, съездов, семинаров, круглых столов и других мероприятий СО НКО на безвозмездной основе следующих помещений:

* конференц-зал (вместимость до 70 человек),
* учебный класс (50 человек),
* каминный зал (50 человек),
* выставочный зал;
* коворкинг-центр;
* вспомогательные помещения.

Помещения выделяются по предварительной заявке СО НКО с указанием наименования мероприятия, тематики, предполагаемым количеством участников.

Для региональных НКО, обслуживающих социальные проекты, реализуемые в сельской местности, предоставляются помещения для офисов на постоянной основе.

За время реализации проекта безвозмездно предоставлялись помещения на постоянной основе и для проведения культурно-массовых мероприятий НКО.

Отчеты о предоставляемых помещениях (Приложения № 2, 10, 38,56, 79).

**Обучение и методическая поддержка:**

**1. Цикл практических образовательных мероприятий "Мастерская социального проектирования".**

Проект предполагает организацию практических образовательных мероприятий в форме тренингов для сельских активистов. Очные занятия проводятся 1 раз в месяц в Вологде. Цикл состоит из четырех занятий. Каждая мастерская состоит из теоретической и практической частей. Теоретическая часть раскрывает тему занятия, практическая проходит в формате деловой игры, где слушатели, разделившись на команды, выполняют задание на закрепление изученной темы, презентуют свою работу и получают обратную связь от коллег и ведущего.

За время реализации проекта были проведены 11 семинаров. (Приложения № 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 80,81). Ведущими мастерских выступили как штатные работники Фонда, так и привлеченные тренеры и консультанты по различным вопросам деятельности НКО.

После завершения мероприятий мастерской всем слушателям в торжественной обстановке выдан сертификат участника.

Во время мероприятий проводилась фото и видео съемка. Фото отчет с мастерских выкладывается в социальной сети ВКонтакте на странице «Дом НКО» (<https://vk.com/domnko35>). Видео запись мастерских и мультимедиа презентации ведущих находятся в свободном доступе на сайте «Дом НКО» в разделе «Библиотека. Медиазал» (<http://domnko35.wix.com/domnko#!untitled/clia>).

Для мониторинга удовлетворенности целевой группы, после каждого мероприятия проводилось анкетирование участников, результаты которого анализировались и учитывались при проведении следующих мастерских.

Иногородним слушателям Мастерской социального проектирования был возмещен проезд от места проживания до места проведения мероприятий (г. Вологда) и обратно после предъявления проездных билетов.

**2. Специализированная библиотека для НКО.**

В библиотеке представлена методическая литература (500 печатных изданий) по темам некоммерческой деятельности и гражданского общества, федеральные и региональные нормативно-правовые акты, а также иная полезная специализированная литература (управление персоналом, связи с общественностью и др.). В библиотеке имеются сборники и брошюры Общественной палаты Вологодской области, иные редкие издания, выпускаемые ограниченным тиражом.

За время реализации проекта библиотеку посетили 516 человек.

Особым направлением работы по проекту является наполнение виртуальной методической библиотеки на сайте ресурсного центра <http://domnko35.wixsite.com/domnko>. Здесь опубликован перечень фондов библиотеки НКО и выложены в свободном доступе электронные книги, презентации и видеозаписи с семинаров и мероприятий Школы НКО, Мастерской социального проектирования.

**3. Разработка и распространение электронного Универсального пошагового руководства по написанию социальных проектов.**

Разработано Универсальное пошаговое руководство по написанию социальных проектов. Пособие распространено бесплатно среди участников проекта и размещено в свободном доступе в сети Интернет на сайте ресурсного центра <http://domnko35.wixsite.com/domnko>.

**Консультационная поддержка.**

Консультации проводили сотрудники Фонда (Директор, бухгалтер, пресс-секретарь), организаций-партнеров по следующим направлениям: бухгалтерский учет и подготовка отчетности; юридические аспекты деятельности НКО; способы привлечения финансовых и материальных ресурсов; социальное проектирование; участие в конкурсах на предоставление субсидий; PR и проведение информационных кампаний; технические вопросы (владение ПК и пользование Интернетом); взаимодействие с органами государственной власти и СМИ.

Помимо очных, проводились дистанционные консультации посредством телефонной и Интернет связи (электронная почта, Скайп, ВКонтакте, вопрос с сайта).

За время реализации проекта проведено 217 консультаций. Журнал консультаций (Приложения № 3, 26, 50, 70, 82).

По просьбе участников проекта 10 мая 2017 г., была организована расширенная консультация по конкурсу «Активное поколение», организуемого при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, всего участников – 19 человек (Приложение № 71).

**Информационная поддержка:**

**1. Информбюро НКО.**

Информбюро НКО – это профессиональный коллектив сотрудников Фонда, которые осуществляют: постоянное информационное сопровождение деятельности региональных НКО; мониторинг новостей с сайтов и страниц в социальных сетях региональных НКО и гражданских активистов; мониторинг общероссийских новостей. Работает горячая линия по приему информации. Наиболее значимые новости Вологодских НКО и активистов публикуются на сайтах ресурсного центра и на страничках в социальных сетях.

Всего публикаций за время реализации проекта – 2125.

Отчеты об информационном сопровождении НКО (Приложения № 4, 27, 51, 72, 83).

**2. Издание Областной общественной газеты "Гражданское содружество".**

Фонд поддержки гражданских инициатив является учредителем и издателем областной общественной газеты "Гражданское содружество". Газета выходит тиражом 3000 экземпляров, объемом 8 страниц, периодичность издания один раз в квартал. Распространяется бесплатно среди населения области, государственных и муниципальных органов власти, некоммерческих организаций, а также в общественных местах. В электронном формате публикуется на сайте Фонда. У газеты сформирован контингент читателей, база данных подписчиков и распространителей. В рамках данного проекта газета выступает специализированным информационным ресурсом для НКО и об НКО, их независимым рупором. Газета является единственным печатным изданием в области, рассказывающим о деятельности некоммерческих организаций.

За время реализации проекта опубликованы и распространены 5 выпусков областной общественной газеты «Гражданское содружество» (Приложения № 5, 28, 52, 73, 84).

Электронная версия газеты опубликована в открытом доступе на сайте Ресурсного центра <http://domnko35.wixsite.com/domnko>.

**3. Информационное сопровождение проекта.**

В отчетный период была проведена информационная кампания посредством интернет рассылки в СМИ, публикаций на сайтах Фонда, на сайте Общественной палаты Вологодской области, на страничках Фонда в социальных сетях, через районные отделения ВРПОД «Деревня – душа России».

Реестры информационных сообщений о проекте (Приложения № 6, 29, 53, 74, 85).

Медиаотчеты о количественных упоминаниях в СМИ (Приложения № 7, 30, 54, 75, 86).

Эфирные справки ГТРК (Вологда) (Приложения № 8, 31, 32, 76).

Выпуски Газеты «Аргументы и факты №21 (1906) 24-30 мая 2017 г. (Приложение № 77), № 35 (Приложение № 87).

Выпуск газеты «Премьер» №31 (1030) от 8 августа 2017 г. (Приложение № 88).

Так же проект был презентован на итоговом форуме активных граждан «Сообщество» в г. Москве 03.11.2016 г. на дискуссионной площадке «Гражданская активность в сельских территориях и в малых городах – «Деревня – душа России».

По итогам реализации проекта в 2016 году, Фонд поддержки гражданских инициатив получил Благодарственные письма Департамента внутренне политики Правительства Вологодской области (Приложение № 33) и НКО – получателей услуг ресурсного центра (Приложения № 34, 35, 36).

Стратегия роста, положенная в основу проекта, привела к качественным изменениям состояния гражданского общества в регионе и обеспечила:

* условия для развития профессиональных навыков, продуктивной работы, конструктивного взаимодействия, обмена опытом различных категорий СО НКО, общественных советов и инициативных групп граждан, работающих в сельских территориях и малых городах;
* комплексную поддержку действующим СО НКО, освоение участниками программы новых технологий работы, повышение уровня организационной и материально-технической устойчивости СО НКО региона;
* стартовые возможности инициативным группам граждан для решения общих задач и создания новых общественных организаций;
* укрепление институтов гражданского общества в целом, рост профессионализма и конкурентоспособности СО НКО на рынке оказания социальных услуг населению.

**Непосредственные результаты проекта:**

На территории Вологодской области, на постоянной основе функционирует региональный ресурсный центр для некоммерческих организаций и гражданских активистов, работающих в сельских территориях и малых городах.

В составе ресурсного центра действуют:

* коворкинг-центр;
* мастерская социального проектирования;
* информационное бюро;
* специализированная библиотека;
* областная общественная газета «Гражданское содружество»;
* специализированные Интернет-ресурсы;
* издательская группа;
* эксперты и консультанты.

Фонд оказывает имущественную поддержку деятельности СО НКО и гражданским активистамза счетпредоставления на безвозмездной основе помещений, оборудования, мебели и оргтехники, принадлежащих на правах собственности Фонду.

При реализации проекта были использованы следующие формы отчетности и контроля:

* Журнал посещений коворкинг-центра
* Журнал производимых операций
* Журнал консультаций
* Журналы регистрации участников семинаров.
* Анкеты участников семинаров.
* Подшивка газеты "Гражданское содружество" за период реализации проекта.
* Фото-, видео-, аудиоматериалы с проводимых мероприятий.
* Ежемесячный дайджест упоминаний о программе в СМИ.
* Библиотечный каталог.

Все заявленные в проекте количественные и качественные показатели достигнуты в полном объеме.

Приложение № 4

к Договору o предоставлении гранта

№ 14/1/66-68 от «09» августа 2016 г.

ОТЧЕТ O ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

реализации социально значимого проекта

**«Вологодский областной ресурсный центр «Деревня – душа России»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Сроки по календарному плану (период)** | **Фактические сроки реализации** | **Полученные итоги** |
| Проведение информационной кампании по привлечению СО НКО и активистов к участию в проекте | Сентябрь 2016-сентябрь 2017 | Сентябрь – сентябрь 2017  | За время реализации проекта была проведена информационная кампания, размещены публикации в СМИ и на информационных порталах.Реестры информационных сообщений о проекте (Приложения № 6, 29, 53, 74, 85).Медиаотчеты о количественных упоминаниях в СМИ (Приложения № 7, 30, 54, 75, 86). Эфирные справки ГТРК (Вологда) (Приложения № 8, 31, 32, 76).Выпуски Газеты «Аргументы и факты №21 (1906) 24-30 мая 2017 г. (Приложение № 77), № 35 (Приложение № 87).Выпуск газеты «Премьер» №31 (1030) от 8 августа 2017 г. (Приложение № 88).Так же проект был презентован на итоговом форуме активных граждан «Сообщество» в г. Москве 03.11.2016 г. на дискуссионной площадке «Гражданская активность в сельских территориях и в малых городах – «Деревня – душа России». |
| Работа коворкинг-центра | Сентябрь 2016-сентябрь 2017 | Сентябрь - сентябрь 2017 | Услугами коворкинг – центра воспользовались 562 человека (Приложения №1, 9, 37, 55, 78). |
| Предоставление помещений на безвозмездной и льготной основе | Сентябрь 2016-сентябрь 2017 | Сентябрь - сентябрь 2017 | Безвозмездно и на льготной основе предоставлялись помещения на постоянной основе и для проведения культурно-массовых мероприятий НКО, реализующим социальные проекты в сельской местности. Отчеты о предоставляемых помещениях (Приложения № 2, 10, 38,56, 79). |
| Работа специализированной библиотеки НКО | Сентябрь 2016-сентябрь 2017 | Сентябрь - сентябрь 2017 | Представлена методическая литература (500 печатных изданий) по темам некоммерческой деятельности и гражданского общества, федеральные и региональные нормативно-правовые акты, а также иная полезная специализированная литература (управление персоналом, связи с общественностью и др.). В библиотеке имеются сборники и брошюры Общественной палаты Вологодской области, иные редкие издания, выпускаемые ограниченным тиражом. За время реализации проекта библиотеку посетили 516 человек.Работа виртуальной методической библиотеки на сайте Ресурсного центра [*http://domnko35.wixsite.com/domnko*](http://domnko35.wixsite.com/domnko)*.* Здесь опубликован перечень фондов библиотеки НКО и выложены электронные книги (более 150 наименований), презентации и видеозаписи с семинаров и мероприятий Школы НКО. |
| Консультационная поддержка | Сентябрь 2016-сентябрь 2017 | Сентябрь - сентябрь 2017 | Консультации проводят специалисты по следующим направлениям: бухгалтерский учет и отчетность, юридические аспекты деятельности НКО, способы привлечения ресурсов, социальное проектирование и др. Очные консультации проходят в коворкинг – центре по предварительной записи. Дистанционные консультации проходят посредством телефонной и интернет связи.За время реализации проекта проведено 217 консультаций. Журнал консультаций (Приложения № 3, 26, 50, 70, 82).По просьбе участников проекта 10 мая 2017 г., была организована расширенная консультация по конкурсу «Активное поколение», организуемого при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, всего участников – 19 человек (Приложение № 71).Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы опубликованы на сайте ДОМ НКО в разделе «Консультации для СО НКО». [*http://domnko35.wixsite.com/domnko/untitled-c12r1*](http://domnko35.wixsite.com/domnko/untitled-c12r1) |
| Информационное сопровождение деятельности сельских СО НКО и инициативных групп граждан «Информбюро НКО» | Сентябрь 2016-сентябрь 2017 | Сентябрь - сентябрь 2017 | Проводится ежедневный мониторинг сайтов и страничек в социальных сетях сельских СО НКО и инициативных групп. Работает горячая линия по приему информации. Наиболее значимые новости публикуются на сайтах ресурсного центра и на страничках в социальных сетях. Всего публикаций за время реализации проекта – 2125.Отчеты об информационном сопровождении НКО (Приложения № 4, 27, 51, 72, 83).Количество друзей и подписчиков на электронных ресурсах в социальных сетях – более 4000 человек. |
| Выпуск областной общественной газеты «Гражданское содружество» | Сентябрь 2016, декабрь 2016, март 2017, июнь 2017,сентябрь 2017 | Сентябрь 2016, декабрь 2016, март 2017, июнь 2017,сентябрь 2017 | Опубликованы и распространены 5 выпусков специализированного СМИ об НКО - областная общественная газета «Гражданское содружество», периодичность издания 1 раз в квартал, тираж 3 000 экземпляров. (Приложения № 5, 28, 52, 73, 84).Электронная версия газеты опубликована в открытом доступе на сайте Ресурсного центра [*http://domnko35.wixsite.com/domnko*](http://domnko35.wixsite.com/domnko). |
| Цикл однодневных практических образовательных мероприятий «Мастерская социального проектирования» | Сентябрь 2016 – июнь 2017 | Сентябрь 201621.10.20167.11.201608.12.201621.12.201626.01.2017Февраль 201713.03.201723.03.201720.04.201718.05.201705.06.201721.08.2017 г. | Объявлен набор первой группы слушателей (20 человек) среди представителей СО НКО и активистов, представителей бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в сельских территориях и малых городах Вологодской области.Всего поступило 116 заявок на участие от представителей НКО, гражданских активистов, сотрудников бюджетных учреждений.Мастерская «Написание социально значимого проекта, подготовка документов и отправка заявки на конкурс» *(Приложения № 11, 12, 13, 14).* Ведущий мастерской – Кулик Людмила Александровна, директор НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив», тренер и консультант по социальному проектированию, эксперт грантовых конкурсов. Количество участников – 39 человек. Средняя оценка по результатам анкетирования слушателей – 4,7 балла.Мастерская «Реализация проекта, сбор и оформление документов, PR» *(Приложения № 15, 16, 17, 18).* Ведущий мастерской – Дубова Екатерина Валериевна, пресс-секретарь Вологодского регионального патриотического общественного движения «Деревня – душа России», член областного межведомственного совета по связям с общественностью и средствам массовой информации. Количество участников – 30 человек Средняя оценка по результатам анкетирования слушателей – 4,8 балла.Мастерская «Привлечение добровольцев, партнеров, благотворителей и других источников финансирования» *(Приложения № 19, 20, 21, 22).* Ведущий мастерской – Волкова Дарья Юрьевна, руководитель клуба «Добрый пес», организатор благотворительного фестиваля «Добрая Вологда». Количество участников – 26 человек. Средняя оценка по результатам анкетирования слушателей – 4,7 балла.Мастерская «Написание социально значимого проекта, подготовка документов и отправка заявки на конкурс» - дополнительная не запланированная мастерская по заявке администрации Вологодского муниципального района. *(Приложения № 23, 24, 25).* Ведущий мастерской – Кулик Людмила Александровна, директор НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив», тренер и консультант по социальному проектированию, эксперт грантовых конкурсов. Количество участников – 23 человека.Мастерская «Составление финансового и аналитического отчета, мониторинг успешности социально значимого проекта». (Приложения № 39, 40, 41, 42). Ведущий мастерской – Кулик Людмила Александровна, директор НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив», тренер и консультант по социальному проектированию, эксперт грантовых конкурсов. Количество участников – 31 человек. Средняя оценка по результатам анкетирования слушателей – 4,9 балла.Отбор участников второй группы слушателей Мастерской среди представителей СО НКО и активистов, представителей бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в сельских территориях и малых городах Вологодской области. С иногородними участниками заключается Договор с добровольцем по компенсации проезда от места проживания до места проведения мероприятия (г. Вологда) и обратно, после предъявления проездных билетов.Утвержден план проведения второго цикла обучающих мероприятийНе запланированный семинар на тему «Порядок сдачи некоммерческими организациями отчетности в Управление Минюста России по Вологодской области, в том числе в электронном виде» (Приложения № 47, 48, 49). Ведущие семинара: Суровцева Ольга Геннадьевна и Павлик Юлия Александровна, главные специалисты – эксперты отдела по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России по Вологодской области. Количество участников – 14 человек.Мастерская «Написание социально значимого проекта, подготовка документов и отправка заявки на конкурс» (Приложения № 43, 44, 45, 46). Ведущий мастерской – Кулик Людмила Александровна, директор НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив», тренер и консультант по социальному проектированию, эксперт грантовых конкурсов. Количество участников – 34 человека. Средняя оценка по результатам анкетирования слушателей – 4,8 бала.Мастерская «Реализация проекта, сбор и оформление документов, PR» (Приложения № 57,58,59,60). Ведущий мастерской – Дубова Екатерина Валериевна, пресс-секретарь Вологодского регионального патриотического общественного движения «Деревня – душа России», член областного межведомственного совета по связям с общественностью и средствам массовой информации. Средняя оценка удовлетворенности по результатам анкетирования слушателей – 4,9 балла. Всего участников – 28 человек.Мастерская «Привлечение добровольцев, партнеров, благотворителей и других источников финансирования» (Приложения № 61,62,63,64). Ведущий мастерской – Волкова Дарья Юрьевна, руководитель клуба «Добрый пес», организатор благотворительного фестиваля «Добрая Вологда». Средняя оценка удовлетворенности по результатам анкетирования слушателей – 4,9 балла. Всего участников – 20 человек.Мастерская «Составление финансового и аналитического отчета, мониторинг успешности социально значимого проекта» (Приложения № 65,66,67,68). Ведущий мастерской – Кулик Людмила Александровна, директор НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив», тренер и консультант по социальному проектированию, эксперт грантовых конкурсов. Средняя оценка удовлетворенности по результатам анкетирования слушателей – 4,9 балла. Всего участников – 20 человек.Проведен незапланированный дополнительный семинар на тему «Написание социально значимого проекта, подготовка документов и отправка заявки на конкурс» (Приложения № 80, 81). Ведущий мастерской – Кулик Людмила Александровна, директор НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив», тренер и консультант по социальному проектированию, эксперт грантовых конкурсов.Всего участников – 7 человек. |
| Разработка и распространение электронного Универсального пошагового руководства по написанию социальных проектов | Июль2017-сентябрь 2017 | Июль 2017 – сентябрь 2017 | Разработано Универсальное пошаговое руководство по написанию социальных проектов в электронном виде. Пособие распространено бесплатно среди участников проекта и размещено в свободном доступе в сети Интернет на сайте Ресурсного центра [*http://domnko35.wixsite.com/domnko*](http://domnko35.wixsite.com/domnko). |

От Грантополучателя:

Руководитель Организации

ФИО Кулик Людмила Александровна Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер Организации

ФИО Кулик Людмила Александровна Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_