Приложение 5

к Договору

от 16.06.2023 № 0140-23

|  |
| --- |
| ОТЧЕТо реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) |
|   |   | КОДЫ |
| по состоянию на 31 мая 2024 г. | Дата |   |
|   |   |   |
| Наименование Получателя |  Некоммерческая организация «Фонд поддержки гражданских инициатив» | по Сводному реестру |   |
| Наименование главного распорядителя средств областного бюджета | Правительство Вологодской области | по Сводному реестру |   |
|  |  |   |
| Наименование регионального проекта  |  \_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по БК  |   |
| Вид документа |  (первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...») |   |   |
|   |  |
| Периодичность: квартальная; годовая |   |   |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат предоставления Субсидии, контрольные точки | Единицы измерения | Значение | Срок достижения (ДД.ММ.ГГГГ) | Статус (отсутствие отклонений/наличие отклонений) | Причина отклонения |
| Наименование | Наименование | код по ОКЕИ | плановое | фактическое | плановый | фактический (прогнозный) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Результат предоставления Субсидии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольные точки отчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Организовано и проведено не менее 20 занятий для не менее 40 детей и молодежи с ОВЗ, не мене 10 пожилых людей | ед. | 642 | 20 | 20 | 30.09.2023 | 30.09.2023 | Нет |  |
| 1.2 Организовано и проведено не менее 80 занятий для не менее 40 детей и молодежи с ОВЗ, не мене 10 пожилых людей | ед. | 642 | 80 | 80 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Нет |  |
| 1.3 Организовано и проведено не менее 15 еженедельных групповых занятий с логопедом – дефектологом для детей с ОВЗ | ед. | 642 | 15 | 15 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Нет |  |
| 1.1 Организовано и проведено не менее 60 занятий для не менее 40 детей и молодежи с ОВЗ, не мене 10 пожилых людей | ед. | 642 | 120 | 60 | 31.03.2024 | 31.03.2024 | Нет |  |
| 1.2 Организовано и проведено не менее 60 занятий для не менее 40 детей и молодежи с ОВЗ, не мене 10 пожилых людей | ед. | 642 | 120 | 60 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | Нет | - |
| 1.3 Организован и проведен отчетный концерт интегральной студии эстрадного танца «ДежаВю» - «Нам 10 лет!» для не менее 150 человек и 6 культурно-массовых мероприятий при участии интегральной студии эстрадного танца «ДежаВю» | ед. | 642 | 1 | 1 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | Нет | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель(уполномоченное лицо) |  Директор |   |   |   |  Л.А. Кулик |  |
|   | (должность) |   | (подпись) |   | (расшифровка подписи) |  |
| Исполнитель |  Директор |   |  Л.А. Кулик |  +7(911)5122163 |
|   | (должность) |   | (фамилия, инициалы) |   (телефон)М.П. |  |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |  |

Приложение 6

к Договору

от 16.06.2023 № 0140-23

Форма

|  |
| --- |
| ОТЧЕТо достижении значений результатов предоставления Субсидии |
|   |   | КОДЫ |
| по состоянию на 31 мая 2024 г. | Дата |   |
|   |   |   |
| Наименование Получателя |  Некоммерческая организация «Фонд поддержки гражданских инициатив» | по Сводному реестру |   |
| Наименование главного распорядителя средств областного бюджета | Правительство Вологодской области | по Сводному реестру |   |
|  |  |   |
| Наименование регионального проекта  |  Дверь в солнечный мир | по БК  |   |
| Вид документа |  (первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...») |   |   |
|   |  |
| Периодичность: месячная; квартальная; годовая |   |   |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

  1. Информация о достижении значения результата предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях его достижения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Направление расходов  | Результат предоста-вления Субсидии  | Единица измерения | Код стро-ки | Плановые значения  | Размер Субсидии, предусмот-ренный Договором  | Фактически достигнутые значения | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления Субсидии | Неисполь-зованный объем финансо-вого обеспече-ния(гр. 9 - гр. 16)  |
| на отчетную дату  | отклонение от планового значения | причина отклонения  |
| наимено-вание | код по БК | наи-мено-вание | код по ОКЕИ | с даты заклю-ченияДого-вора | из них с начала текущего финансо-вого года | с даты заклю-чения Дого-вора | из них с начала текущего финансо-вого года | в абсо-лют-ных величи-нах (гр. 7 - гр. 10) | в про-цен-тах (гр. 12 / гр. 7 x 100%) | код | наиме-нова-ние | обяза-тельств | денеж-ных обяза-тельств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Реали-зация общественно полез-ного проекта(Дверь в солнечный мир) |   |   |   |   | 0100 |  100% |   |  598 710,00 |  100% |  100% |  |  |   |   | 598664,00 |  | 46,00 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Всего: |   | Всего: 100% |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель(уполномоченное лицо) |  Директор |   |   |   |  Л.А. Кулик |  |
|   | (должность) |   | (подпись) |   | (расшифровка подписи) |  |
| Исполнитель |  Директор |   |  Л.А. Кулик |  +7(911)5122163 |
|   | (должность) |   | (фамилия, инициалы) |   (телефон) |  |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |  |

  2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результата предоставления Субсидии

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименование показателя | Код по бюджетной классификации областного бюджета | КОСГУ | Сумма, руб. |
| с начала заключения Договора | из них с начала текущего финансового года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объем Субсидии, направленный на достижение результатов  |   |   |  598 710,00 |  |
|   |  |  |
| Объем Субсидии, потребность в котором не подтверждена  |   |   |  |  |
|   |  |  |
| Объем Субсидии, подлежащий возврату в бюджет  |   |   | 46,00 |  |
| Сумма штрафных санкций (пени), подлежащая перечислению в бюджет  |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Руководитель(уполномоченное лицо) |  Некоммерческая организация «Фонд поддержки гражданских инициатив» |   |  Директор |   |   |   |  Л.А. Кулик |
|   |  (организация) |   | (должность) |   | (подпись) |   | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель |  Директор |   |  Л.А. Кулик |  |  7(911)5122163 |   |   |
|   | (должность) |   |  (фамилия, инициалы) |   | (телефон) |   |   |
| «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. М.П. |

 Приложение 7

к Договору

от 16.06.2023 № 0140-23

Форма

ОТЧЕТ

о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия,

на «31» мая 2024 г.

Наименование Получателя

Некоммерческая организация «Фонд поддержки гражданских инициатив»

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код направления расходования Субсидии  | Сумма |
| отчетный период | нарастающим итогом с начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остаток Субсидии на начало года, всего: | 100 | x |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |
| потребность в котором подтверждена | 110 | x |   |   |
| подлежащий возврату в областной бюджет | 120 |   |   |   |
| Поступило средств, всего: | 200 | x |  598 710,00 |  598 710,00 |
| в том числе: |   |   |   |   |
| из областного бюджета | 210 | x |  598 710,00 |  598 710,00 |
| возврат дебиторской задолженности прошлых лет | 220 | x |   |   |
| из них: |   |   |   |   |
| возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой принято | 221 |   |   |   |
| из них: |   |   |   |   |
| средства, полученные при возврате займов | 222 |   |   |   |
| возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не принято | 223 |   |   |   |
| проценты за пользование займами | 230 |   |   |   |
| иные доходы в форме штрафов и пеней, источником финансового обеспечения которых являлись средства Субсидии | 240 |   |   |   |
| Выплаты по расходам, всего: | 300 |   |  317 255,27 |  598 664,00 |
| в том числе:выплаты персоналу, всего: | 310 | 0100 |  260 200,00 |  465 110,00 |
| из них: |   |   |   |   |
|  Оплата труда штатных работников (хореограф, руководитель интегральной студии эстрадного танца), включая страховые взносы |   |   | 130 200,00  |  234 360,00 |
| выплаты физическим лицам, за исключением индивидуальных предпринимателей за оказание ими услуг, выполнение работ по гражданско-правовым договорам (логопед-дефектолог, бухгалтер), включая страховые взносы |  |  | 130 000,00 | 230 750,00 |
| закупка работ и услуг, всего: | 320 | 0200 |  54 041,27 |  110 000,00 |
| из них: |   |   |   |   |
| Аренда автобуса |  |  | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Изготовление, приобретение сценических костюмов |  |  | 24 041,27 | 45 000,00 |
| изготовление/ приобретение футболок с логотипом проекта |  |  | 0,00 | 35 000,00 |
|   |   |   |   |   |
| закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств, всего | 330 | 0300 |  3 014,00 | 23 554,00  |
| из них: |   |   |   |   |
| приобретение питьевой воды |  |  | 3 014,00 | 3 554,00 |
| приобретение подарочных сертификатов |  |  | 0,00 | 20 000,00 |
|   |   |   |   |   |
| перечисление средств в качестве взноса в уставный (складочный) капитал, вкладов в имущество другой организации (если положениями нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления целевых средств, предусмотрена возможность их перечисления указанной организации), всего: | 340 | 0420 |   |   |
| из них: |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| перечисление средств в целях их размещения на депозиты, в иные финансовые инструменты (если федеральными законами предусмотрена возможность такого размещения целевых средств), всего: | 360 | 0620 |   |   |
| из них: |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| перечисление средств в целях предоставления грантов |   |   |   |   |
| перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов) |   |   |   |   |
| уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, всего: | 370 | 0810 |   |   |
| из них: |   |   |   |   |
| иные выплаты, всего: | 380 | 0820 |   |   |
| из них: |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| Возвращено в областной бюджет, всего: | 400 | x |  |  |
| в том числе: |   |   |   |   |
| израсходованных не по целевому назначению | 410 | x |   |   |
| в результате применения штрафных санкций | 420 | x |   |   |
| в сумме остатка Субсидии на начало года, потребность в которой не подтверждена | 430 |   |   |   |
| в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не принято | 440 |   |   |   |
| Остаток Субсидии на конец отчетного периода, всего: | 500 | x |  46,00 | 46,00  |
| в том числе: |   |   |   |   |
| требуется в направлении на те же цели | 510 | x |   |   |
| подлежит возврату в областной бюджет | 520 | x |  46,00 | 46,00  |

Руководитель Получателя \_\_\_Директор\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Л.А. Кулик\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

  Директор Л.А. Кулик +7(911)5122163

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (Ф.И.О.) (телефон)

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. М.П.

 Приложение 8

к Договору

от 16.06.2023 № 0140-23

Форма

Отчет

об использовании предоставленной

социально ориентированной некоммерческой

организации Субсидии на реализацию проекта[[1]](#footnote-1)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование проекта | Дверь в солнечный мир |
| 2. Направление в соответствии со [статьей 31.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=434818&dst=134&field=134&date=18.04.2023) Федерального закона "О некоммерческих организациях", которому преимущественно соответствует деятельность по проекту | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан |
| 3. Полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации - получателя субсидии, в том числе организационно-правовая форма, в соответствии с учредительными документами | Некоммерческая организация «Фонд поддержки гражданских инициатив» |
| 4. Даты начала и окончания реализации проекта | 01/09/2023  | 31/05/2024  |
| 5. Руководитель организации | Директор, Кулик Людмила Александровна |
| 6. Адрес местонахождения организации | 160000, г. Вологда, Советский пр., д. 35-а |
| 7. Контактные телефоны организации и исполнителя отчета | 8(8172)75-61-37, +7(911)5122163 |
| 8. Электронная почта организации и исполнителя отчета | fond-pgi@yandex.ru |
| 9. Реквизиты договора о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением | № 0140-23 от 16 июня 2023 г.  |

1. Аналитические сведения об использовании предоставленной субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию проекта, связанного с осуществлением уставной деятельности (далее - Субсидия) (включают в себя анализ изменений, количественные показатели, сложности в реализации и перспективы развития проекта):

Описание видов деятельности/мероприятий по проекту

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Запланированные мероприятия с указанием сроков проведения в соответствии с календарным планом проекта (в том числе мероприятия, связанные с осуществлением расходов по перечню затрат в целях реализации проекта) | Проведенные мероприятия с указанием сроков проведения (дата) и места проведения (адрес, муниципальное образование области согласно показателям, необходимым для достижения результата предоставления Субсидии) | Ход и результаты мероприятия с указанием количества участников, а также количества привлеченных добровольцев (волонтеров) |
| Организационная работа позапуску проекта: объявление о наборе в танцевальную студию, формирование групп01.09.2023 – 10.09.2023 | Организована работа позапуску проекта: объявление о наборе в танцевальную студию, формирование групп01.09.2023 – 10.09.2023Г. Вологда, Советский пр., д. 35-а | Распространена информация о стратепроекта через рассылки, социальные сети,а также путем индивидуальной работы спрофильными учреждениями. В результате набраны 2 группы: дети и молодые люди с ОВЗ (синдромом Дауна, расстройствами аутичного спектра, ДЦП и другими отклонениями в психическом физическом развитии) – 40 человек; женщины пенсионного/пред пенсионного возраста (добровольцы) - 10 человек.Основанием для приема в студию служат заявление, справка от врача о возможности заниматься физическими упражнениями. С родителями детей с ОВЗ и женщинами пенсионного / предпенсионного возраста проведено индивидуальное собеседование с разъяснением особенностей тренировочного и творческого процесса, взаимодействия и общения с детьми с ОВЗ.*Приложение №1 – список детей и молодых людей с ОВЗ.**Приложение №2 – список женщин пожилого возраста – участниц коллектива (добровольцев).* |
| Информационное сопровождениемероприятий проекта01.09.2023 - 30.05.2024 | Проведено информационное сопровождениемероприятий проекта01.09.2023 - 30.05.2024Г. Вологда, Советский пр., д. 35-а | Организовано регулярное информационноесопровождение мероприятий проекта посредством работы собственных интернет ресурсов (сайт организации, группы в социальной сети ВКонтакте), публикаций в СМИ. Через аккаунты ведется не только информирование о ходе проекта, но и общая просветительская работа по заявленной в проекте проблематике.Количество публикаций о проекте – 47.*Приложение №3 – Медиа отчет по проекту «Дверь в солнечный мир» с указанием даты публикации и ссылки на информационный ресурс.**Приложение №4 - Статья «Солнечные танцы в день доброты» (Печатное издание «Комсомольская правда»).* |
| Деятельность интегральнойстудии эстрадного танца"ДежаВю"11.09.2023 - 31.05.2024 | Организована деятельность интегральнойстудии эстрадного танца"ДежаВю"11.09.2023 - 31.05.2024Г. Вологда, Советский пр., д. 35-а | Организованы регулярные занятия интегральной студии эстрадного танца"ДежаВю". Участники - дети и молодые люди сОВЗ, женщины пожилого возраста, всего50 человек, разделенных на 2 группы. Периодичность занятий - 3 раза в неделю для каждой группы, продолжительность - 2 часа с санитарным перерывом. Занятия проводил квалифицированный хореограф с использованием тренажеров, хореографических станков и другого специализированного оборудования.На занятиях участники коллектива училисьслушать музыку, развивать чувство ритма,координацию и четкость движений, выносливость, внимательность, разучилитанцы. Занятия совместно с пожилыми людьмипозволили снизить дефицит общения ребенка (молодого человека), имеющего инвалидность. Всего проведено 220 занятий, количество обучающих часов - 440. Количествоподготовленных танцевальных номеров в течение учебного года – 7 («Мечта», «Мечта в кармашке», «Чудо балалайка», «Ангелы», «Колечко», «Матушка Земля», «А мы танцуем»).*Приложение №5 – фото с занятий студии.* |
| Еженедельные групповыезанятия с логопедом – дефектологом11.09.2023 - 31.05.2024 | Еженедельные групповыезанятия с логопедом – дефектологом проведены с 11.09.2023 - 29.05.2024,Г. Вологда, Советский пр., д. 35-а | Групповые занятия для детей проводились 1 раз в неделю для 2-х мини групп детей, разделенных по возрасту (младший школьный, средний и старший школьный). Тематика формировалась с учетом и по запросу родителей. Главное направление - научитьсяконтактировать между собой, развиватьпространственное мышление, мелкуюмоторику рук, внимание, мышление, корректировка речи. Благодаря играм на телесный контакт у ребят появляются представления о предметах окружающего мира, их формах, цветах и т.п.Количество проведенных групповых занятий с логопедом- дефектологом - 35.*Приложение №6 – фото с занятий логопеда-дефектолога.**Приложение №7 – отчет о занятиях логопеда-дефектолога с указанием даты, тематики и ссылки на публикацию в сети интернет.* |
| Организация регулярной внеклассной работы посредством общих праздников и событийных мероприятий11.09.2023 - 31.05.2024 | Организована регулярная внеклассная работа посредством общих праздников и событийных мероприятий с 11.09.2023 - 31.05.2024Г. Вологда, Советский пр., д. 35-а | Для обеспечения благоприятногомикроклимата в коллективе, регулярно велась внеклассная работа с организацией специальных мероприятий.Проводились мини праздники – Дни именинника, когда студийцы поздравлялиребят, с которыми занимаются в танцевальномколлективе с Днем Рождения. Всем детям были приобретены подарочные сертификаты в магазин канцтоваров.А, в преддверии Нового года и Рождества, был организован общий праздник "Рождественскаясказка". Программа объединила всех студийцев и их родственников, дала возможность участникам проекта пообщаться внеформальной обстановке, подарила хорошеенастроение и радостные эмоции, поспособствовала сплочению и психологической разрядке. Ребята представилизрителям подготовленные танцы, приняли участие в новогоднем представленииот приглашенных аниматоров и получилиподарки, предоставленные в качестве благотворительной помощи ООО Фирмой «Шоколад». *Приложение №8 – фото с Дней именинника.**Приложение №9 – фото с мероприятия «Рождественская сказка».* |
| Участие коллектива интегральной студии эстрадного танца "ДежаВю"в концертах, фестивалях, конкурсах, иных культурно- массовых мероприятиях.11.09.2023 - 31.05.2024 | Коллектив интегральной студии эстрадного танца "ДежаВю" принял участие в концертах, фестивалях, конкурсах, иных культурно- массовых мероприятиях с 28.10.2023 – 19.05.2024 г.:1. Международный фестиваль-конкурс «Щелкунчик» 28.10.2023 г., ДК «Химволокно», г. Тверь, пл. Гагарина, д.1.
2. Открытый инклюзивный фестиваль творчества детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Стремление к Солнцу» 01.12 – 03.12.2023, МАУК «Дворец химиков», г. Череповец, пр. Победы, д. 100.
3. Областной спортивный фестиваль, посвященный Международной декаде инвалидов 07.12.2023, Физкультурно-оздоровительный комплекс «Витязь», г. Вологда, ул. Гагарина, д. 44 а.
4. Мероприятие, посвященное Дню инвалида «Дорогою добра» 12.12.2023 г., БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный №1», г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 61.
5. Всероссийский фестиваль-конкурс «Щелкунчик» 17.02.2024 г., ГБУ «Русский дом», г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25 а.
6. Мероприятие, посвященное Дню спонтанного проявления доброты 18.02.2024 г., НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив», г. Вологда, Советский пр., д. 35-а.
7. Всероссийский фестиваль-конкурс «Щелкунчик» 19.05.2024 г., МАУ «Дворец культуры имени А. М. Добрынина», г. Ярославль, проспект Ленина, дом 24-а.
 | Коллектив принял участие в 7 мероприятиях:1. Международный фестиваль-конкурс «Щелкунчик» 28.10.2023 г., г. Тверь. Номер «Мечта» - Лауреат I степени, номер «А мы танцуем» - Лауреат I степени, номер «Ангелы» - Лауреат I степени.
2. Открытый инклюзивный фестиваль творчества детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Стремление к Солнцу» 01.12 – 03.12.2023, г. Череповец. Коллектив получил Диплом лауреата в номинации «Будь звездой»
3. Областной спортивный фестиваль, посвященный Международной декаде инвалидов 07.12.2023, г. Вологда. Коллектив выступил с двумя танцевальными номерами на открытии фестиваля в качестве гостей.
4. Мероприятие, посвященное Дню инвалида «Дорогою добра» 12.12.2023 г., г. Вологда.
5. Всероссийский фестиваль-конкурс «Щелкунчик» 17.02.2024 г., г. Вологда. Номер «Чудо балалайка» - Лауреат I степени, номер «Мечта в кармашке» - Гран-При.
6. Мероприятие, посвященное Дню спонтанного проявления доброты 18.02.2024 г., г. Вологда. Поздравить ребят пришли журналисты из периодического издания «Комсомольская правда» и представители агентства недвижимости «ТРИ-О», которые подарили подарки участникам коллектива. По итогам мероприятия вышла статья в газете «Комсомольская правда» (выпуск от 21.02.2024 г.).
7. Всероссийский фестиваль-конкурс «Щелкунчик» 19.05.2024 г., г. Ярославль. Номер «Чудо балалайка» - Лауреат I степени, номер «Мечта в кармашке» - Гран-При, номер «Ангелы» - Лауреат I степени.

Выступление перед публикой дает возможностьдетям с ОВЗ получить положительные эмоции,способствует самореализации, уверенности в себе.*Приложение №10 – фото, дипломы, благодарности с мероприятий.* |
| Отчетный концерт интегральной студии эстрадного танца "ДежаВю"- "Нам 10 лет!"20.05.2024 - 29.05.2024 | Проведен отчетный концерт интегральной студии эстрадного танца "ДежаВю"- "Нам 10 лет!"20.05.2024 г., г. Вологда, ул. Конева, д. 30-а | Организован Отчетный концерт интегральнойстудии эстрадного танца "ДежаВю" - "Нам 10 лет!". Мероприятие состоялось в ресторане грузинской кухни «Мимино» (партнер проекта). Зрители увидели достижения студийцев, а дети получили в подарок незабываемый праздник от приглашенных гостей и угощение от ресторана грузинской кухни «Мимино». Общее количество участников мероприятия – 150 человек (Родители детей/ молодых людей с ОВЗ, представители профильных организаций).*Приложение №11 – фото с отчетного концерта интегральной студии эстрадного танца "ДежаВю" - "Нам 10 лет!".* |

Незапланированные мероприятия

|  |  |
| --- | --- |
| Проведенные незапланированные мероприятия с указанием сроков | Ход и результаты мероприятия |
| - | - |

Результаты проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты проекта | Фактические полученные результаты проекта | Анализ полученных результатов |
| Количество детей/ молодых людей - участников интегральной студии эстрадного танца "ДежаВю" - 40 | Количество детей/ молодых людей - участников интегральной студии эстрадного танца "ДежаВю" - 40 | В результате реализации проекта на период 2023 - 2024 учебного года решена проблема организации досуга и дефицита общения детей и молодых людей с ОВЗ (40), людей пожилого возраста (10) в г. Вологде за счет организации работы интегральной студии танца «ДежаВю». Занятия танцами положительно повлияли на физическое и психическое состояние участников, поспособствовали их гармоничному физическому и эстетическому развитию. Деятельность проекта, ориентированная на работу вколлективе и создание духа единства, расширила круг общения, поспособствовала успешной социализации, самореализации и развитию коммуникативных способностей у участников проекта. *Приложение № 12 – отзывы родителей детей с ОВЗ.* |
| Количество женщин пенсионного и предпенсионного возраста - участниц интегральной студии эстрадного танца"ДежаВю" - 10 | Количество женщин пенсионного и предпенсионного возраста - участниц интегральной студии эстрадного танца"ДежаВю" - 10 | Женщины пожилого возраста выступили в проекте в качестве помощников хореографа, наставников (добровольцев). Они помогли детям выполнять поставленные хореографом задачи, вместе с тем, и сами освоили танцевальные элементы, разучивали танцы. |
| Количество подготовленных танцевальных номеров к отчетному концерту – 6Количество отчетных концертов интегральной студии танца "ДежаВю" – 1Количество зрителей отчетного концерта интегральной студии танца "ДежаВю" - 150 | Количество подготовленных танцевальных номеров к отчетному концерту – 7Количество отчетных концертов интегральной студии танца "ДежаВю" – 1Количество зрителей отчетного концерта интегральной студии танца "ДежаВю" - 150 | К отчетному концерту с участниками коллектива были разучены танцы. Родители и гости смогли увидеть достижения ребят, занимающихся в студии. |
| Количество еженедельных развивающих занятий с логопедом-дефектологом - 35 | Количество еженедельных развивающих занятий с логопедом-дефектологом - 35 | Занятия с логопедом-дефектологом поспособствовали успешнойкоррекционной работе. Тематика еженедельных развивающих занятий с логопедом-дефектологом формировалась с учетом и по запросу родителей. Главное направление – научиться контактировать между собой, развивать пространственное мышление, мелкую моторику рук, внимание, мышление, корректировка речи. Благодаря играм на телесный контакт у ребят появляются представления о предметах окружающего мира, их формах, цветах и т.п. |
| Количество культурно-массовых мероприятий (концерты, фестивали, конкурсы), в которых примет участие коллектив интегральной студии танца - 6 | Количество культурно-массовых мероприятий (концерты, фестивали, конкурсы), в которых примет участие коллектив интегральной студии танца - 7 | Выступления и участие в культурно-массовых мероприятиях помогли в воспитании характера участников, преодолении стеснение, придали уверенность в своих силах и подарили положительные эмоции. |
| Количество занятий интегральной студии танца - 220Количество обучающих часов интегральной студии танца - 440 | Количество занятий интегральной студии танца - 220Количество обучающих часов интегральной студии танца - 440 | Занятия танцами положительно повлияли на физическое и психическое состояние участников проекта, поспособствовали их гармоничному физическому и эстетическому развитию. Ребята к концу учебного года получили общие сведения о хореографии, ее специфике и особенностях; выработали правильную осанку; улучшили координацию движений; научились импровизировать под любое музыкальное произведение; умеют анализировать концертные выступления (свои и других коллективов); стремиться к творческой самореализации; развили коммуникативные способности. |

Незапланированные результаты проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Незапланированные результаты проекта | Анализ полученных результатов |
| - | - |

Количественные показатели

|  |  |
| --- | --- |
| Что приобретено на выделенные средства? | На выделенные средства сшиты (приобретены) сценические костюмы для выступлений; футболки с логотипом Правительства Вологодской области и логотипом проекта; вода и одноразовые стаканы для обеспечения питьевого режима во время занятия танцами; арендован автобус для поездки коллектива на конкурс в г. Ярославль; приобретены подарки для детей и молодых людей с ОВЗ на праздники «День именинника» (подарочные сертификаты в магазин канцтоваров).*Приложение № 13 – фото приобретенных (изготовленных) товаров.* |
| Что сделано/переоборудовано/создано в рамках проектной деятельности? | - |
| Что издано в рамках проектной деятельности (с указанием тиража)? | - |
| Какие методические материалы и в каком количестве созданы в ходе проекта/каким образом распространялся опыт? | - |
| Общее количество участников проекта. Какие группы населения принимали участие в проекте и их количественный состав? | 40 детей (молодых людей с ОВЗ);10 женщин пенсионного / предпенсионного возраста;40 родителей, воспитывающих детей с ОВЗ.Всего 90 человек. |
| Каких партнеров удалось привлечь в ходе выполнения проектов? | ООО «Мимино, ООО «Шоколад», ООО Фестивальный центр «Арт-Лайн», Агентства недвижимости «ТРИ-О», Издание «Аргументы и факты». |
| Какие дополнительные ресурсы привлечены для выполнения проекта, укажите, кем были представлены данные ресурсы? | 1. ООО «Мимино» - предоставление помещения ресторана для проведения отчетного концерта, организация праздничного стола для участников проекта; 2. ООО «Шоколад» - предоставление новогодних подарков;3. ООО Фестивальный центр «Арт-Лайн» - участие детей в конкурсах без оплаты организационного взноса;4. Агентства недвижимости «ТРИ-О» - предоставление подарков для детей на День спонтанного проявления доброты. |
| Как были использованы в проекте софинансирование и ресурсы социально ориентированной некоммерческой организации, указанные в заявке на участие в конкурсе? | 1.Оплата труда руководителя проекта, уборщицы, страховые взносы с выплат.2. Для проведения хореографических и логопедических занятий, хранения оборудования и костюмов студии "ДежаВю" предоставлен оборудованный спортивный зал общей площадью 90 кв.м. (в т.ч. небольшое подсобное помещение, раздевалка), учебный класс площадью 60 кв. м., места общего пользования (собственность).3. Услуги связи - в стоимость входит предоставление абонентской телефонной линии, услуга ADSL,телекоммуникационные услуги, оплата сотовой связи.4. Комплект спортивного оборудования: шведская стенка, хореографические станки - 2 шт., фитболы, коврики, гимнастические мячи и палки, балансировочные подушки, массажные мячи т.д. Оборудование используется для групповых занятий благо получателей (собственность).5. Сценические костюмы (собственность).6. Звукоусилительный комплект, ноутбук (собственность).7. Оплата транспортных расходов на участие коллектива в мероприятиях за пределами г. Вологды (г. Череповец, г. Тверь). |
| Количество добровольцев (волонтеров), которых удалось привлечь к реализации проекта, с описанием их роли в реализации проекта  | Количество добровольцев – 10 человек, женщины пенсионного и пред пенсионного возраста, которые помогали хореографу на занятиях, сопровождали детей во время выступлений. |
| Количество и наименования муниципальных районов и городских округов области, на территории которых был реализован проект, с описанием реализации проекта в каждом муниципальном районе и городском округе области | Основные мероприятия проекта (занятия интегральной студии эстрадного танца, занятия с логопедом-дефектологом, внеклассные мероприятия, отчетный концерт) проходили в городе Вологде.Представители целевых групп проекта из г. Вологды и Вологодского муниципального округа.Выступления коллектива проходили в г. Вологде, г. Череповце, г. Твери, г. Ярославле. |

Освещение мероприятий проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Название издания/телеканала/радиоканала/сайта или иного информационного ресурса в сети «Интернет» | Название публикации/сюжета с указанием даты выхода, новости/сообщения с указанием электронной ссылки в сети «Интернет» |
| Группа в социальной сети vk.com «Интегральная студия эстрадного танца «ДежаВю» | «Сегодня я начала свой профессиональный год в группе детей Интегральной студии эстрадного танца ДежаВю…», 06.09.2023<https://vk.com/dejavu_vologda?w=wall-135002943_2107> |
| Группа Фонда поддержки гражданских инициатив в социальной сети vk.com | «Сегодня я начала свой профессиональный год в группе детей Интегральной студии эстрадного танца ДежаВю…», 06.09.2023<https://vk.com/fond_pgi?w=wall-42627905_2447>  |
| Страница логопеда-дефектолога Марии Анисимовой в социальной сети vk.com | «Сегодня я начала свой профессиональный год в группе детей Интегральной студии эстрадного танца ДежаВю…», 06.09.2023<https://vk.com/vologda.logoped?w=wall244220109_6988> |
| Сайт Фонда поддержки гражданских инициатив  | «В Фонде стартовали занятия по проекту "Дверь в солнечный мир"», 07.09.2023[https://fpgi.ru/?section=news&part=1050](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffpgi.ru%2F%3Fsection%3Dnews%26part%3D1050&cc_key=) |
| Страница логопеда-дефектолога Марии Анисимовой в социальной сети vk.com | «На этой неделе в интегральной студии эстрадного танца ДежаВю», 13.09.2023<https://vk.com/vologda.logoped?w=wall244220109_7045>  |
| Группа в социальной сети vk.com «Интегральная студия эстрадного танца «ДежаВю» | «На этой неделе в интегральной студии эстрадного танца ДежаВю», 13.09.2023<https://vk.com/dejavu_vologda?w=wall-135002943_2112> |
| Страница хореографа Марины Зайцевой в социальной сети vk.com | «Ребята стараются», 27.09.2023<https://vk.com/id114684704?w=wall114684704_4036%2Fal>  |
| Группа Фонда поддержки гражданских инициатив в социальной сети vk.com | Работа по проекту «Дверь в солнечный мир», 28.09.2023<https://vk.com/fond_pgi?w=wall-42627905_2451> |
| Группа в социальной сети vk.com «Интегральная студия эстрадного танца «ДежаВю» | Работа по проекту «Дверь в солнечный мир», 28.09.2023<https://vk.com/dejavu_vologda?w=wall-135002943_2114> |
| Группа в социальной сети vk.com «Интегральная студия эстрадного танца «ДежаВю» | «Группа ДежаВюшки дарят вам свои сердечки», 28.09.2023<https://vk.com/dejavu_vologda?w=wall-135002943_2117> |
| Группа в социальной сети vk.com «Интегральная студия эстрадного танца «ДежаВю» | «Мы не можем сказать, что все нам дается легко, но ребята очень стараются!», 28.09.2023<https://vk.com/dejavu_vologda?w=wall-135002943_2116> |
| Группа в социальной сети vk.com «Интегральная студия эстрадного танца «ДежаВю» | «Ребята, что у вас всех лучше получается во время занятий?», 11.10.2023<https://vk.com/dejavu_vologda?w=wall-135002943_2128> |
| Группа в социальной сети vk.com «Интегральная студия эстрадного танца «ДежаВю» | «Среда- это день, когда я встречаюсь и провожу занятие с детками в интегральной студии "ДежаВю"», 12.10.2023<https://vk.com/dejavu_vologda?w=wall-135002943_2132> |
| Страница логопеда-дефектолога Марии Анисимовой в социальной сети vk.com | «Среда- это день, когда я встречаюсь и провожу занятие с детками в интегральной студии "ДежаВю"», 12.10.2023<https://vk.com/feed?w=wall244220109_7137> |
| Группа в социальной сети vk.com «Интегральная студия эстрадного танца «ДежаВю» | «В группе солнышек всегда тепло и весело», 12.10.2023<https://vk.com/dejavu_vologda?w=wall-135002943_2134> |
| Группа в социальной сети vk.com «Интегральная студия эстрадного танца «ДежаВю» | «Вы только посмотрите, как воспитанники студии стараются, сосредоточенно думают и размышляют над заданиями!», 21.10.2023<https://vk.com/dejavu_vologda?w=wall-135002943_2143> |
| Группа в социальной сети vk.com «Интегральная студия эстрадного танца «ДежаВю» | «28 октября ребята приняли участие в Международном фестивале - конкурсе Щелкунчик в городе Тверь!», 31.10.2023<https://vk.com/dejavu_vologda?w=wall-135002943_2170> |
| Группа в социальной сети vk.com «Интегральная студия эстрадного танца «ДежаВю» | «Мечта в кармашке? Что это?», 02.11.2023<https://vk.com/dejavu_vologda?w=wall-135002943_2187> |
| Группа Фонда поддержки гражданских инициатив в социальной сети vk.com | «Работа по проекту "Дверь в солнечный мир", поддержанного субсидией Правительства Вологодской области, идет полным ходом!», 24.11.2023<https://vk.com/fond_pgi?w=wall-42627905_2462> |
| Группа в социальной сети vk.com «Интегральная студия эстрадного танца «ДежаВю» | «Работа по проекту "Дверь в солнечный мир", поддержанного субсидией Правительства Вологодской области, идет полным ходом!», 24.11.2023<https://vk.com/dejavu_vologda?w=wall-135002943_2199> |
| Группа Фонда поддержки гражданских инициатив в социальной сети vk.com | «В преддверии Нового года наши ребята из Интегральной студии эстрадного танца "ДежаВю" помогают Деду Морозу разложить подарки по коробкам», 30.11.2023<https://vk.com/fond_pgi?w=wall-42627905_2464> |
| Группа Фонда поддержки гражданских инициатив в социальной сети vk.com | «Интегральная студия эстрадного танца "ДежаВю" приняла участие в Открытом инклюзивном фестивале творчества детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья "Стремление к Солнцу", проходившего 1-3 декабря в городе Череповце 06.12.2023»,<https://vk.com/fond_pgi?w=wall-42627905_2466> |
| Группа в социальной сети vk.com «Интегральная студия эстрадного танца «ДежаВю» | «Интегральная студия эстрадного танца "ДежаВю" приняла участие в Открытом инклюзивном фестивале творчества детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья "Стремление к Солнцу", проходившего 1-3 декабря в городе Череповце 06.12.2023»,<https://vk.com/dejavu_vologda?w=wall-135002943_2224> |
| Группа Фонда поддержки гражданских инициатив в социальной сети vk.com | «Интегральная студия эстрадного танца "ДежаВю" активно участвует в городских и областных мероприятиях», 13.12.2023<https://vk.com/fond_pgi?w=wall-42627905_2467> |
| Группа в социальной сети vk.com «Интегральная студия эстрадного танца «ДежаВю» | «Интегральная студия эстрадного танца "ДежаВю" активно участвует в городских и областных мероприятиях», 13.12.2023<https://vk.com/dejavu_vologda?w=wall-135002943_2244> |
| Группа Фонда поддержки гражданских инициатив в социальной сети vk.com | «Скоро, скоро Новый год!», 26.12.2023<https://vk.com/fond_pgi?w=wall-42627905_2472> |
| Группа Фонда поддержки гражданских инициатив в социальной сети vk.com | «Закончились новогодние праздники и вновь начались увлекательные занятия с ребятами из Интегральной студии эстрадного танца "ДежаВю"», 26.01.2024<https://vk.com/fond_pgi?w=wall-42627905_2477> |
| Группа в социальной сети vk.com «Интегральная студия эстрадного танца «ДежаВю» | «Закончились новогодние праздники и вновь начались увлекательные занятия с ребятами из Интегральной студии эстрадного танца "ДежаВю"», 26.01.2024<https://vk.com/dejavu_vologda?w=wall-135002943_2308> |
| Группа Фонда поддержки гражданских инициатив в социальной сети vk.com | «Кто сказал, что учиться скучно?», 15.02.2024<https://vk.com/fond_pgi?w=wall-42627905_2483> |
| Группа в социальной сети vk.com «Интегральная студия эстрадного танца «ДежаВю» | «Кто сказал, что учиться скучно?», 15.02.2024<https://vk.com/dejavu_vologda?w=wall-135002943_2330> |
| Группа Фонда поддержки гражданских инициатив в социальной сети vk.com | «А вы знали, что 17 февраля отмечается замечательный праздник - День спонтанного проявления доброты?», 19.02.2024<https://vk.com/fond_pgi?w=wall-42627905_2484> |
| Группа в социальной сети vk.com «Интегральная студия эстрадного танца «ДежаВю» | «А вы знали, что 17 февраля отмечается замечательный праздник - День спонтанного проявления доброты?», 19.02.2024<https://vk.com/dejavu_vologda?w=wall-135002943_2351> |
| Печатное издание «Комсомольская правда» | Статья «Солнечные танцы в день доброты», 21.02.2024 |
| Радио России, передача «Главное» | 27.02.2024[https://вести35.рф/podcasts/radio\_rossii\_glavnoe/2024..](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%E2%E5%F1%F2%E835.%F0%F4%2Fpodcasts%2Fradio_rossii_glavnoe%2F2024%2F02%2F27%2Fglavnoe_nko&post=167727289_5550&cc_key=&track_code=) |
| Группа Фонда поддержки гражданских инициатив в социальной сети vk.com | «Началась весна! А значит, у нас на занятиях с логопедом -дефектологом Марией Анисимовой [Мария Анисимова](https://vk.com/vologda.logoped) новые темы», 07.03.2024<https://vk.com/fond_pgi?w=wall-42627905_2491> |
| Группа в социальной сети vk.com «Интегральная студия эстрадного танца «ДежаВю» | «Не зря проект Фонда поддержки гражданских инициатив называется "Дверь в солнечный мир"», 15.03.2024<https://vk.com/dejavu_vologda?w=wall-135002943_2387> |
| Группа Фонда поддержки гражданских инициатив в социальной сети vk.com | «Не зря проект Фонда поддержки гражданских инициатив называется "Дверь в солнечный мир"», 15.03.2024<https://vk.com/fond_pgi?w=wall-42627905_2493> |
| Группа в социальной сети vk.com «Интегральная студия эстрадного танца «ДежаВю» | «Ещё помню в педагогическом колледже нас долго и упорно учили, что речь и мышление неразрывно связаны друг с другом!», 25.03.2024<https://vk.com/dejavu_vologda?w=wall-135002943_2397> |
| Группа в социальной сети vk.com «Интегральная студия эстрадного танца «ДежаВю» | «Занятие в портретах!», 19.04.2024<https://vk.com/dejavu_vologda?w=wall-135002943_2428> |
| Группа в социальной сети vk.com «Фото-пекарня «ПРЯНИКИ», проект «СТЕНГАЗЕТА» | «"СТЕНГАЗЕТА" - новый выпуск», 07.05.2024<https://vk.com/studiomtv?w=wall-9960739_1521> |
| Группа Фонда поддержки гражданских инициатив в социальной сети vk.com | «Ребята из Интегральной студии эстрадного танца "ДежаВю" стали героями нового выпуска СТЕНГАЗЕТЫ», 08.05.2024<https://vk.com/fond_pgi?w=wall-42627905_2495> |
| Группа Фонда поддержки гражданских инициатив в социальной сети vk.com | «Очередная победа коллектива Интегральной студии эстрадного танца "ДежаВю"! Так держать!», 20.05.2024<https://vk.com/fond_pgi?w=wall-42627905_2497> |
| Группа Фонда поддержки гражданских инициатив в социальной сети vk.com | «Давно не было фотографий с занятий логопеда-дефектолога? Ловите!», 20.05.2024<https://vk.com/fond_pgi?w=wall-42627905_2498> |
| Группа в социальной сети vk.com «Интегральная студия эстрадного танца «ДежаВю» | «Давно не было фотографий с занятий логопеда-дефектолога? Ловите!», 20.05.2024<https://vk.com/dejavu_vologda?w=wall-135002943_2458> |
| Группа Фонда поддержки гражданских инициатив в социальной сети vk.com | «Учебный год подходит к концу», 21.05.2021<https://vk.com/fond_pgi?w=wall-42627905_2499> |
| Группа Фонда поддержки гражданских инициатив в социальной сети vk.com | «Вот и завершился очередной учебный год в Интегральной студии эстрадного танца "ДежаВю" [ДежаВю](https://vk.com/dejavu_vologda)!», 30.05.2024<https://vk.com/fond_pgi?w=wall-42627905_2500>  |
| Группа в социальной сети vk.com «Интегральная студия эстрадного танца «ДежаВю» | «Вот и завершился очередной учебный год в Интегральной студии эстрадного танца "ДежаВю" [ДежаВю](https://vk.com/dejavu_vologda)!», 30.05.2024<https://vk.com/dejavu_vologda?w=wall-135002943_2474>  |

2. Достигнутые значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления Субсидии, по итогам реализации проекта[[2]](#footnote-2):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления Субсидии, предусмотренные договором о предоставлении Субсидии | Фактические значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления Субсидии, достигнутые по итогам реализации проекта  | Отклонения фактических значений от значений, предусмот-ренных договором о предостав-лении Субсидии | Причины недостижения показателей, необходимых для достижения результата предоставления Субсидии, предусмотренных договором о предоставлении Субсидии |
| Количество и наименования муниципальных районов и городских округов Вологодской области, на территории которых планируется реализация проекта, ед. | 1 | 1 | - | - |
| Количество участников проекта, чел. | 40 | 40 | - | - |
| Количество добровольцев (волонтеров), которых планируется привлечь к реализации проекта в соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», чел. | 10 | 10 | - | - |

3. Сведения об использовании предоставленной Субсидии:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель использования Субсидии | Направление использования Субсидии в соответствии с перечнем затрат (с указанием порядкового номера статьи расходов в перечне затрат)  | Объем Субсидии (руб.)  | Объем расходования Субсидии (руб.) | Объем неиспользованных средств после окончания реализации проекта (руб.) | Примечание |
| 1 | Реализация общественно полезного проекта **«Дверь в солнечный мир»** | 2.1.1.оплата труда штатных работников (хореограф, руководитель интегральной студии эстрадного танца), включая страховые взносы | 234 360,00 (данные указать из сметы) | 234 360,00 | 0,00 |  |
| 2 | 2.1.2. выплаты физическим лицам, за исключением индивидуальных предпринимателей за оказание ими услуг, выполнение работ по гражданско-правовым договорам (логопед-дефектолог, бухгалтер), включая страховые взносы | 230 750,00 | 230 750,00 | 0,00 |  |
| 3 | 2.2.1.1 аренда автобуса | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |  |
| 4 | 2.2.1.2 изготовление, приобретение сценических костюмов | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |  |
| 5 | 2.2.2.1. приобретение питьевой воды | 3 600,00 | 3 554,00 | 46,00 |  |
| 6 | 2.2.2.3 изготовление/приобретение футболок с логотипом проекта | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |  |
| Итого: |  | **578 710,00** | **578 664,00** | **46,0** |  |

3.1. Сведения о расходах, связанных с приобретением иностранной валюты, за счет средств Субсидии:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель использования Субсидии | Направления использования Субсидии | Объем средств Субсидии, направленных на приобретение иностранной валюты | Объем приобретенной иностранной валюты | Примечание |
|  | - | - | - | - | - |
| Итого: |  |  |  |  |

4. Краткая информация о реализованном проекте:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование социально ориентированной некоммерческой организации | Некоммерческая организация «Фонд поддержки гражданских инициатив» |
| Наименование проекта, срок его реализации | «Дверь в солнечный мир», 01.09.2023-31.05.2024 |
| Что сделано в рамках проекта?  | Создан комплекс условий для психофизического развития и социальной адаптации группы детей и молодыхлюдей с ОВЗ, проживающих в г. Вологде, за счет организации полезного досуга и общения, развития творческих икоммуникативных способностей. В рамках реализации проекта работала Интегральная студия эстрадного танца «ДежаВю», проходили коррекционные занятия с логопедом-дефектологом, были организованы мероприятия внеклассной работы (дни именинника, новогодний праздник «Рождественская сказка»), коллектив выступил на 7 мероприятиях (фестивали. Конкурсы, городские мероприятия), был организован отчетный концерт. |
| Конечная группа благополучателей проекта, количество благополучателей проекта, услуга, получаемая благополучателями | Общее число благополучателей проекта – 50 человек: 40 детей (молодых людей) с ОВЗ, 10 людей пожилого возраста.Студийцы имели возможность на протяжении учебного года посещать танцевальную студию; участвовать в концертах, конкурсах, фестивалях различного уровня; заниматься на развивающих занятиях с логопедом-дефектологом.Пожилые люди помогали детям выполнять поставленные хореографом задачи, вместе с тем, и сами учились выполнять танцевальные элементы, разучивали танцы. |
| Как полученные услуги изменили жизнь благополучателей к лучшему? | Занятия танцами положительно повлияли на физическое и психическое состояние участников, поспособствовали ихгармоничному физическому и эстетическому развитию. Деятельность проекта, ориентированная на работу в коллективеи создание духа единства, расширила круг общения, поспособствовала успешной социализации, самореализации иразвитию коммуникативных способностей у детей / молодых людей с ОВЗ. Выступления и участие в культурно-массовых мероприятиях воспитали характер участников проекта, помогли преодолеть стеснение, придали уверенность в себе. Занятия с логопедом-дефектологом поспособствовали более успешной коррекционной работе, развитию мелкой моторики рук, мышления.Степень удовлетворенности представителей целевых групп оценивалась посредством обратной связи от родителей детей / молодых людей с ОВЗ.Кроме всего названного, занятия детей в танцевальном кружке помогают родителям получить свободное время для личных дел, либо обрести механизмы физической и психологической разрядки, участвуя в мероприятиях проекта. |

5. Представляя настоящий отчет, социально ориентированная некоммерческая организация в лице директора Кулик Людмилы Александровны

 (фамилия, имя, отчество руководителя организации)

подтверждает, что при расходовании средств субсидии соблюдены запреты, установленные пунктом 2.48 Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденного постановлением Правительства области от 19 января 2015 года № 32.

Приложения: на \_\_\_\_\_ л.

 Директор Л.А. Кулик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (руководитель организации) (подпись) (расшифровка подписи)

 Директор Л.А. Кулик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (главный бухгалтер) (подпись) (расшифровка подписи)

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024\_\_\_ года

 М.П.

1. К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих произведенные расходы. [↑](#footnote-ref-1)
2. К отчету прилагаются заверенные руководителем организации копии документов, подтверждающих достижение значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии. [↑](#footnote-ref-2)