Приложение 3

к Договору

от 14.12.2022 № 0513-22

|  |
| --- |
| ОТЧЕТо достижении значений результатов предоставления Субсидии |
|   |   | КОДЫ |
| по состоянию на 31 декабря 2023 г. | Дата |   |
|   |   |   |
| Наименование Получателя | Некоммерческая организация «Фонд поддержки гражданских инициатив» | по Сводному реестру |   |
| Наименование главного распорядителя средств областного бюджета | Правительство Вологодской области | по Сводному реестру |   |
|  |  |   |
| Наименование регионального проекта  |  Общественная газета Вологодской области как ресурс для обеспечения информационной открытости СО НКО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по БК  |   |
| Вид документа |  (первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...») |   |   |
|   |  |
| Периодичность: месячная; квартальная; годовая |   |   |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

 1. Информация о достижении значения результата предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях его достижения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Направление расходов  | Результат предоста-вления Субсидии  | Единица измерения | Код стро-ки | Плановые значения  | Размер Субсидии, предусмот-ренный Договором  | Фактически достигнутые значения | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления Субсидии | Неисполь-зованный объем финансо-вого обеспече-ния(гр. 9 - гр. 16)  |
| на отчетную дату  | отклонение от планового значения | причина отклонения  |
| наимено-вание | код по БК | наи-мено-вание | код по ОКЕИ | с даты заклю-чения Дого-вора | из них с начала текущего финансо-вого года | с даты заклю-чения Дого-вора | из них с начала текущего финансо-вого года | в абсо-лют-ных величи-нах (гр. 7 - гр. 10) | в про-цен-тах (гр. 12 / гр. 7 x 100%) | код | наиме-нова-ние | обяза-тельств  | денеж-ных обяза-тельств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  реализация общественно полезного проекта «Общественная газета Вологодской области как ресурс для обеспечения информационной открытости СО НКО» |   | Реализация проекта в полном объеме | процент |   | 0100 |  100% |   | 584280,00 | 100% |   |   |   |   |   |   |  578460,00 |  5820,00 |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Всего: 100% |   | Всего: 100% |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель(уполномоченное лицо) |  Директор |   |   |   |  Кулик Л.А. |
|   | (должность) |   | (подпись) |   | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель |  Директор |   |  Кулик Л.А. |  +7(911)512-21-63 |
|   | (должность) |   | (фамилия, инициалы) |   (телефон) |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

  2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результата предоставления Субсидии

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименование показателя | Код по бюджетной классификации областного бюджета | КОСГУ | Сумма, руб. |
| с начала заключения Договора | из них с начала текущего финансового года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объем Субсидии, направленный на достижение результатов  |   |   | 584 280,00 |  |
|   |  |  |
| Объем Субсидии, потребность в котором не подтверждена  |   |   | 5 820,00  |   |
|   |   |   |
| Объем Субсидии, подлежащий возврату в бюджет  |   |  |  5 820,00 |   |
| Сумма штрафных санкций (пени), подлежащая перечислению в бюджет  |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Руководитель(уполномоченное лицо) |  Некоммерческая организация «Фонд поддержки гражданских инициатив» |   |   Директор  |   |   |   |  Кулик Л.А. |
|   | (Департамент, Комитет, иной орган, (организация) |   | (должность) |   | (подпись) |   | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель |  Директор  |   |  Кулик Л.А. |   |  +7(911)5122163 |   |   |
|   | (должность) |   | (фамилия, инициалы) |   | (телефон) |   |   |
| «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ |

Приложение 4

к Договору

от 14.12.2022 № 0513-22

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей,

необходимых для достижения результата предоставления Субсидии,

по состоянию на 31 декабря 2023 года

Наименование Получателя Некоммерческая организация «Фонд поддержки гражданских инициатив»

Периодичность: Годовая

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Наименование проекта (мероприятия) | Единица измерения по ОКЕИ/единица измерения | Плановое значение показателя | Достигнутое значение показателя по состоянию на отчетную дату | Процент выполнения плана | Причина отклонения |
| Наимено-вание | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  Количество муниципальных районов и городских округов Вологодской области, **на территории которых** планируется реализация общественно полезного проекта (программы) | Общественная газета Вологодской области как ресурс для обеспечения информационной открытости СО НКО |  ед. |  642 |  1 | 1 |   100 |   |
|  | Количество участников общественно полезного проекта (программы) | Общественная газета Вологодской области как ресурс для обеспечения информационной открытости СО НКО | чел. | 792 | 70 | 95 | 135 |  |
|  | Количество добровольцев (волонтеров), которых планируется привлечь к реализации общественно полезного проекта (программы), в соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» | Общественная газета Вологодской области как ресурс для обеспечения информационной открытости СО НКО | чел. | 792 | 10 | 10 | 100 |  |

Руководитель Получателя \_Директор\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Кулик Л.А.\_\_\_\_\_\_

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кулик Л.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_+7(911)5122163\_\_\_\_\_

 (должность) (Ф.И.О.) (телефон)

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г

Приложение 5

к Договору

от 14.12.2022 № 0513-22

Форма

ОТЧЕТ

о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия,

на «31» декабря 2023 г.

Наименование Некоммерческая организация «Фонд поддержки гражданских инициатив»

Периодичность: годовая

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код направления расходования Субсидии  | Сумма |
| отчетный период | нарастающим итогом с начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остаток Субсидии на начало года, всего: | 100 | x |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |
| потребность в котором подтверждена | 110 | x |   |   |
| подлежащий возврату в областной бюджет | 120 |   |   |   |
| Поступило средств, всего: | 200 | x | 584 280,00 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |
| из областного бюджета | 210 | x | 584 280,00 |   |
| возврат дебиторской задолженности прошлых лет | 220 | x |  - |   |
| из них: |   |   |   |   |
| возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой принято | 221 |   |  - |   |
| из них: |   |   |   |   |
| средства, полученные при возврате займов | 222 |   |  - |   |
| возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не принято | 223 |   |  - |   |
| проценты за пользование займами | 230 |   |  - |   |
| иные доходы в форме штрафов и пеней, источником финансового обеспечения которых являлись средства Субсидии | 240 |   |  - |   |
| Выплаты по расходам, всего: | 300 |   |   |   |
| в том числе:выплаты персоналу, всего: | 310 | 0100 |  461 280,00 |   |
| из них: |   |   |   |   |
|  Оплата труда штатных работников (руководитель проекта, пресс-секретарь, журналист), в том числе страховые взносы |   |   |  156 240,00 |   |
| Выплаты физическим лицам, за исключением индивидуальных предпринимателей, за оказание ими услуг, выполнение работ по ГПХ, в том числе страховые взносы |  |  | 305 040,00 |  |
| закупка работ и услуг, всего: | 320 | 0200 |  117 180,00 |   |
| из них: |   |   |   |   |
|  Почтовые расходы |   |   |  3 000,00 |   |
| Выпуск тиража общественной газеты Вологодской области «Гражданское содружество» |  |  | 114 180,00 |  |
| закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств, всего | 330 | 0300 |    |   |
| из них: |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| перечисление средств в качестве взноса в уставный (складочный) капитал, вкладов в имущество другой организации (если положениями нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления целевых средств, предусмотрена возможность их перечисления указанной организации), всего: | 340 | 0420 |   |   |
| из них: |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| перечисление средств в целях их размещения на депозиты, в иные финансовые инструменты (если федеральными законами предусмотрена возможность такого размещения целевых средств), всего: | 360 | 0620 |  - |   |
| из них: |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| перечисление средств в целях предоставления грантов |   |   |  - |   |
| перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов) |   |   |  - |   |
| уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, всего: | 370 | 0810 |  - |   |
| из них: |   |   |   |   |
| иные выплаты, всего: | 380 | 0820 |    |   |
| из них: |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| Возвращено в областной бюджет, всего: | 400 | x |  5 820,00 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |
| израсходованных не по целевому назначению | 410 | x |  - |   |
| в результате применения штрафных санкций | 420 | x |  - |   |
| в сумме остатка Субсидии на начало года, потребность в которой не подтверждена | 430 |   |   |   |
| в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не принято | 440 |   |  - |   |
| Остаток Субсидии на конец отчетного периода, всего: | 500 | x |  0 |   |
| в том числе: |   |   |  - |   |
| требуется в направлении на те же цели | 510 | x |  - |   |
| подлежит возврату в областной бюджет | 520 | x |   |   |

Руководитель Получателя Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_Кулик Л.А.

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_Директор Кулик Л.А. +7(911)5122163

 (должность) (Ф.И.О.) (телефон)

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

Приложение 6

к Договору

от 14.12.2022 № 0513-22

Отчет

об использовании предоставленной

социально ориентированной некоммерческой

организации Субсидии на реализацию проекта[[1]](#footnote-1)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование проекта | Общественная газета Вологодской области как ресурс для обеспечения информационной открытости СО НКО |
| 2. Приоритетное направление конкурса (формулировка заполняется в соответствии с текстом, закрепленным в Порядке) | Благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности идобровольчества (волонтерства) |
| 3. Полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации - получателя субсидии, в том числе организационно-правовая форма, в соответствии с учредительными документами | Некоммерческая организация «Фонд поддержки гражданских инициатив» |
| 4. Даты начала и окончания реализации проекта | 01.01.2023 начала | 31.12.2023 окончания |
| 5. Руководитель организации | Директор Кулик Людмила Александровна |
| 6. Адрес местонахождения организации | Г. Вологда, Советский пр., 35-а |
| 7. Телефон/факс получателя | +7(911)5122163 |
| 8. Электронная почта | Fond-pgi@yandex.ru |

1. Аналитические сведения об использовании предоставленной субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию проекта, связанного с осуществлением уставной деятельности (далее - Субсидия) (включают в себя анализ изменений, количественные показатели, сложности в реализации и перспективы развития проекта):

Описание видов деятельности/мероприятий по проекту

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Запланированные мероприятия с указанием сроков проведения в соответствии с календарным планом проекта (в том числе мероприятия, связанные с осуществлением расходов по смете в целях реализации проекта) | Проведенные мероприятия с указанием сроков проведения (дата) и места проведения (адрес, муниципальное образование области согласно показателям, необходимым для достижения результата предоставления Субсидии) | Ход и результаты мероприятия с указанием количества участников, а также количества привлеченных добровольцев (волонтеров) |
| Сбор предложений,обсуждение новойконцепции общественной газеты Вологодской области"Гражданское содружество"(Цель: разработать новуюконцепцию печатногоиздания с учетом мнения представителей НКО).09.01.2023 – 15.01.2023Г. Вологда | Организован сбор предложений от представителей НКО/инициативных групп и обсуждение новой концепции общественной газеты Вологодской области «Гражданское содружество» посредством опроса участников специализированного чата "Вологодские НКО" в социальной сети "ВКонтакте". | Количество участников чата - 157.Количество представителей НКО/инициативных групп – участников опроса – 30. (Приложение № 1 – сводный анализ опроса представителей НКО) |
| Проведение заседаниярабочей группы (Цель: разработать новуюконцепцию печатногоиздания с учетоммнения представителейНКО).09.01 – 15.01.2023Г. Вологда | Создана рабочая группаиз представителей НКО, наиболее заинтересованных ввыпуске печатного издания "Гражданское содружество".Проведено заседание сОбсуждением предложений,выдвинутых НКО региона по разработке новой концепции.13.01.2023 Г. Вологда, Советский пр., д. 35-а. | На заседании рабочей группы были рассмотрены предложения НКО по разработке новой концепции Общественной газеты Вологодской области «Гражданское Содружество». Выбраны приоритетные направления Информационной поддержки - проекты, поддержанные субсидиейПравительства Вологодской области, Фондом президентскихгрантов, Президентского фондакультурных инициатив; благотворительные и добровольческие мероприятия и акции; деятельность организаций,оказывающих социальные услугинаселению.Количество участников рабочей группы – 10.(Приложение № 2 – состав рабочей группы) |
| Презентация новойКонцепции общественной газеты Вологодской области "Гражданскоесодружество"(Цель: провестиинформационнуюкампанию по привлечению НКО к участию в проекте).16.01 – 22.01.2023Г. Вологда | Организована публичная презентация новой концепцииобщественной газеты сучастием представителей СОНКО, бюджетных учрежденийсоциального обслуживания икультуры. По многочисленным просьбам целевой группы из муниципальных округов и г. Череповца, презентация организована посредством прямой трансляции в социальной сети ВКонтакте (<https://vk.com/fond_pgi?w=wall-42627905_2406> - ссылка на презентацию). 20.01.2023Г. Вологда | Прежде всего, на мероприятиеприглашены организации,поддержанные субсидиейПравительства Вологодской области, Фондом президентскихгрантов, Президентскимфондом культурных инициатив;осуществляющие благотворительные идобровольческие проекты; оказывающие социальные услугинаселению. Презентацию провела директор НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив», руководитель проекта - Кулик Людмила Александровна.Количество просмотров прямой трансляции – 2078.(Приложение №3 – скриншот прямой трансляции со страницы Фонда в социальной сети ВКонтакте) |
| Направлениеинформационных писем НКО с приглашениемпринять участие впроекте(Цель: провестиинформационнуюкампанию по привлечению НКО к участию в проекте).01.01 – 31.12.2023Г. Вологда | Организована информационнаякампания по привлечению НКО к участию в проектепосредством рассылокпо имеющейся базе данных электронных адресов СО НКО игражданских активистов области.01.01 – 31.12.2023Г. Вологда | Количество электронных адресов СО НКО и гражданских активистов области в базе данных – 500. |
| Сбор, обработка,корректировкаинформационных материалов и выпуск общественной газеты Вологодской области "Гражданское содружество" (Цель: информирование жителей Вологодской области о деятельности НКО).01.01 – 31.12.2023Г. Вологда | Организован сбор, обработка,корректировкаинформационных материалов и выпуск общественной газеты Вологодской области "Гражданское содружество" 01.01 – 31.12.2023Г. Вологда | Сбор информационныхматериалов от представителей НКО и инициативных группосуществлялся посредством работы горячей линии,ежедневного мониторинга интернет ресурсов, интервьюирования сотрудников идобровольцев, посещенияанонсированных мероприятий.Приоритетные направленияИнформационной поддержки - проекты, поддержанныеСубсидией ПравительстваВологодской области, Фондом президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив; благотворительные иДобровольческие мероприятия и акции; деятельность организаций,Оказывающих социальные услугинаселению. Наиболее важные новости и анонсы, интервью ианалитические материалыкорректировались и публиковались в удобном для восприятияформате на страницах газеты.Подготовленные материалы, обладают 100 % оригинальностью. В каждом выпуске представлено не менее 10 уникальныхпубликации о деятельности СО НКО региона, всего -123. Количество СО НКО/ инициативных групп, деятельность которых представлена на станицах газеты – 95.Количество выпусков печатного издания - 12 выпусков тиражом 3000 экземпляров каждый.(Приложение №4 – подшивка выпусков общественной газеты Вологодской области «Гражданское содружество» за 2023 год – 12 экз.)(Приложение №5 - Список НКО, инициативных групп, организаций бюджетной сферы – получателей информационной поддержки) |
| Распространениепечатного тиражагазеты (Цель: информирование жителей Вологодской области о деятельности НКО)23.01 – 31.12.2023Г. Вологда | Организовано распространениепечатного тиража газеты 23.01 – 31.12.2023Г. Вологда | Печатное издание распространялось бесплатно черезширокую сеть партнеров и НКО–получателей информационнойподдержки.Посредством газетыохватывается целевая аудитория, мало представленная в сети Интернет (люди пожилого возраста, представителисоциально уязвимых групп, подопечные СО НКО). Также бумажный носитель позволяетлюдям сохранять полезную для них информацию и обращаться к ней по мере надобности.(Приложение № 6 - Отчет о распространении печатного издания «Гражданское содружество» с указанием количества информационных материалов; организаций, деятельность которых освещалась в газете, мест распространения) |
| Распространениеэлектронной версии газеты(Цель: информирование жителей Вологодской области о деятельности НКО)23.01 – 31.12.2023Вологодская область | Организовано распространениеэлектронной версии газеты в сети Интернет.23.01 – 31.12.2023Вологодская область | Электронная версия газеты публиковалась на сайте и в соцсетях Фонда, на сайтах Российской книжной палаты и Российской Государственной библиотеки, на Интернет-ресурсахпартнеров, цитироваласьв группах НКО – получателейинформационной поддержки, рассылалась по базе данныхподписчиков.Количество подписчиков групп всоцсетях Фонда - 16 273.Общий информационныйресурс партнеров и НКО – получателей информационнойподдержки - 101 813. Количество подписчиков на газету по рассылке – 1 011 электронныхадресов.(Приложение №7 – отчет о распространении электронной версии газеты в сети интернет)(Приложение №8 – отзывы о газете в сети интернет) |

Незапланированные мероприятия

|  |  |
| --- | --- |
| Проведенные незапланированные мероприятия с указанием сроков | Ход и результаты мероприятия |
| - | - |

Результаты проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты проекта | Фактические полученные результаты проекта | Анализ полученных результатов |
| Количество выпусков (тиражей) общественной газеты Вологодской области "Гражданское содружество" - 12 | Количество выпусков (тиражей) общественной газеты Вологодской области "Гражданское содружество" - 12 | Для жителей Вологодской области появилась возможность получения информации о деятельности НКО региона как для решении той или иной проблемы, так и дляобщественного участия в благотворительных, экологических и иных акциях и мероприятиях в качестве благотворителей (добровольцев). |
| Количество экземпляров печатной продукции 1 тиража - 3000 | Количество экземпляров печатной продукции 1 тиража - 3000 | Печатное издание распространялосьбесплатно через широкую сеть партнеров и НКО –получателей информационнойподдержки.Посредством газетыохватывается целеваяаудитория, малопредставленная в сети Интернет (люди пожилого возраста, представителисоциально уязвимыхгрупп, подопечные СОНКО). Также бумажныйноситель позволяетлюдям сохранять полезную для них информацию и обращаться к ней по мере надобности. |
| Информационный охват электронной версии газеты (по количеству пользователей социальных сетей партнеровпроекта и НКО-получателей информационной поддержки) – 80 000 | Информационный охват электронной версии газеты (по количеству пользователей социальных сетей партнеровпроекта и НКО-получателей информационной поддержки) – 101813Суммарное количество просмотров газеты в социальных сетях – 99,9 МВ(Приложение №9 – скрин –шот публикаций газеты в сети интернет) | Электронная версиягазеты позволила увеличить количество получателей информации о деятельности НКО/инициативных групп региона за счет активных пользователей сети Интернет. Газета публиковалась насайте и в соцсетяхФонда, на сайтахРоссийской книжнойпалаты и Российскойгосударственнойбиблиотеки, наИнтернет-ресурсахпартнеров, цитироваласьв группах НКО –получателейинформационнойподдержки. |
| Количество НКО/инициативных групп, деятельность которых представлена в газете - 70 | Количество НКО/инициативных групп, учреждений бюджетной сферы, деятельность которых представлена в газете - 95 | Повышения уровня узнаваемости и открытости НКО региона; стимулирование общественного участия в благотворительных, добровольческих и иных мероприятиях; расширение возможностей обмена опытом и поиска партнеров. |
| Количество уникальных публикаций о деятельности НКО - 120 | Количество уникальных публикаций о деятельности НКО - 123 | Повышение качества и увеличение количества новостных материаловгрантополучателей субсидии Правительства ВО, президентского гранта и поставщиков социальных услуг в информационном поле; рост информированности населения об их деятельности.  |
| Информационный охват электронной версии газеты (по количеству подписчиков по рассылке - 1000 | Информационный охват электронной версии газеты (по количеству подписчиков по рассылке - 1011 | Электронная версиягазеты позволила увеличить количество получателей информации о деятельности НКО/инициативных групп региона за счет активных пользователей сети Интернет. |

Незапланированные результаты проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Незапланированные результаты проекта | Анализ полученных результатов |
|  |  |

Количественные показатели

|  |  |
| --- | --- |
| Что приобретено на выделенные средства? | - |
| Что сделано/переоборудовано/создано в рамках проектной деятельности? | - |
| Что издано в рамках проектной деятельности (с указанием тиража)? | В рамках проектной деятельности издано 12 выпусков СМИ - Общественной газеты Вологодской области «Гражданское содружество» (тираж 3000 экземпляров, 8 полос, свидетельство о госрегистрации СМИ - ПИ № ТУ 35-00139 от 19.02.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области). |
| Какие методические материалы и в каком количестве созданы в ходе проекта/каким образом распространялся опыт? | - |
| Общее количество участников проекта. Какие группы населения принимали участие в проекте и их количественный состав? | Некоммерческие организации, инициативные группы граждан, учреждения бюджетной сферы – получатели информационной поддержки – 95. |
| Каких партнеров удалось привлечь в ходе выполнения проектов? | К распространению печатных экземпляров газеты привлечены партнеры: 1. МКУ «Центр по работе с населением», 2. БУЗ ВО "Вологодская городская больница № 1",3. МУК «Централизованная библиотечная система г. Вологды» (20 библиотек), 4. Вологодская областная универсальная научная библиотека, 5. БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Вологды и Вологодского района", 6. АНО "Центр социального обслуживания населения Вологодской области "Доверие", 7. БУ СО ВО "Территориальный центр социальной помощи семье и детям", 8. Вологодское городское отделение Союза пенсионеров России, 9. РБОО ВОЗЖ "Велес" (распространение в точках приема вторсырья), 10. Центр социального обслуживания и защиты семьи, материнства и детства «С миру по нитке», 11. НОУ ДО «Светлые знания»,12. АНБО «КругОворот», 13. АНО «Мама может»,14. Вологодская городская организация Всероссийского общества инвалидов,15. Благотворительный фонд "Дорога к дому",16. Вологодская региональная общественная культурно-экологическая организация «Ноосфера».К распространению электронной версии газеты привлечены партнеры: 1. "ВЕЛЕС" Общество защиты животных г. Вологда - <https://vk.com/veles>,2. «Времена года» Благотворительный фонд - <https://vk.com/vremenagodabf>,3. Подводный клуб ВоГУ - <https://vk.com/diving35>,4. МИГ-35 Молодежная информационная газета Череповца - <https://vk.com/club13893400>,5. ЧГОО "Череповецкое литературное объединение" - <https://vk.com/cherlitera>,6. Вторсырье во благо жизни г. Вологда,7. Фонд "Соль Земли", Тотьма - <https://vk.com/totmasol>,8. Общественная организация «Созидание» - <https://vk.com/sozidanie35>,9. Диабет Вологодская область - <https://vk.com/diabet35>,10. "Кризисный центр для женщин" | Вологда - <https://vk.com/kriziscentrvologda>,11. Светлица - <https://vk.com/anosvetlitsa>,12. С миру по нитке. Вологда. - <https://vk.com/cklad_c_miry_po_nitke>,13. КиберЩит 35 - <https://vk.com/kiberdrug35>,14. Добро.Центр цифровых волонтеров «ВолБитик» - <https://vk.com/volbitic>. |
| Какие дополнительные ресурсы привлечены для выполнения проекта, укажите, кем были представлены данные ресурсы? | Для осуществления проекта были использованы собственные ресурсы организации: оплата труда и страховых взносов специалистов (руководитель проекта, бухгалтер, внештатные журналисты); услуги по содержанию офисного помещения для работы команды проекта (коммунальные платежи); услуги связи (предоставление абонентской телефонной линии, оптоволоконного интернета,междугородной связи); канцелярские товары; аренда автомобиля и ГСМ для развоза печатного тиража газеты; труд добровольцев.Общая сумма софинансирования оценивается в 800 000 руб. |
| Количество добровольцев (волонтеров), которых удалось привлечь к реализации проекта, с описанием их роли в реализации проекта  | 1. Ефремова Юлия Анатольевна – написание статей.
2. Холоднякова Екатерина Валериевна – написание статей.
3. Косыгина Ксения Евгеньевна – написание статей.
4. Холоимова Надежда Михайловна - развоз печатного тиража газеты по точкам распространения.
5. Сидоров Юрий Владимирович – развоз печатного тиража газеты по точкам распространения.
6. Ушаков Александр Федорович – вычитка, корректировка текстов.
7. Семенова Марина Николаевна - вычитка, корректировка текстов.
8. Клюквина Ольга Николаевна – организация распространения печатного тиража газеты по почтовым ящикам и в точках приема вторсырья.
9. Ледовская Людмила Николаевна - организация распространения печатного тиража газеты среди посетителей Центра социального обслуживания и защиты семьи, материнства и детства «С миру по нитке».
10. Сысоева Елена Николаевна – организация распространения печатного тиража газеты среди посетителей Благотворительного магазина и Центра выдачи гуманитарной помощи "Круговорот".
 |
| Количество и наименования муниципальных районов и городских округов области, на территории которых был реализован проект, с описанием реализации проекта в каждом муниципальном районе и городском округе области | Издание и распространение печатного тиража газеты – г. Вологда.Распространение электронной версии газеты – Вологодская область. |

Освещение мероприятий проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Название издания/телеканала/радиоканала/сайта или иного информационного ресурса в сети «Интернет» | Название публикации/сюжета с указанием даты выхода, новости/сообщения с указанием электронной ссылки в сети «Интернет» |
| Сайт Агентства социальной информации | Для людей, попавших в трудную ситуацию: вологодским НКО представили обновленную общественную газету<https://www.asi.org.ru/news/2023/01/23/vologodskim-nko-predstavili-obnovlennuyu-regionalnuyu-obshhestvennuyu-gazetu-grazhdanskoe-sodruzhestvo/> 23.01.2023 |
| Сайт НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив» | [Презентация общественной газеты "Гражданское содружество" пройдет 20 января в онлайн формате](https://fpgi.ru/?section=news&part=1034)19.01.2023<https://fpgi.ru/?section=news&part=1034> |
|  | [Вышел в свет свежий выпуск общественной газеты "Гражданское содружество"](https://fpgi.ru/?section=news&part=1035)31.01.2023<https://fpgi.ru/?section=news&part=1035>  |
|  | [Вышел в свет свежий выпуск общественной газеты "Гражданское содружество"](https://fpgi.ru/?section=news&part=1035)28.02.2023<https://fpgi.ru/?section=news&part=1036>  |
|  | [Вышел в свет свежий выпуск общественной газеты "Гражданское содружество"](https://fpgi.ru/?section=news&part=1035)10.05.2023<https://fpgi.ru/?section=news&part=1044>  |
|  | [Вышел в свет свежий выпуск общественной газеты "Гражданское содружество"](https://fpgi.ru/?section=news&part=1035)30.06.2023<https://fpgi.ru/?section=news&part=1045>  |
|  | [Вышел в свет свежий выпуск общественной газеты "Гражданское содружество"](https://fpgi.ru/?section=news&part=1035)31.07.2023<https://fpgi.ru/?section=news&part=1048>  |
|  | [Вышел в свет свежий выпуск общественной газеты "Гражданское содружество"](https://fpgi.ru/?section=news&part=1035)31.08.2023<https://fpgi.ru/?section=news&part=1049>  |
|  | [Вышел в свет свежий выпуск общественной газеты "Гражданское содружество"](https://fpgi.ru/?section=news&part=1035)01.10.2023<https://fpgi.ru/?section=news&part=1051>  |
|  | [Вышел в свет свежий выпуск общественной газеты "Гражданское содружество"](https://fpgi.ru/?section=news&part=1035)31.10.2023<https://fpgi.ru/?section=news&part=1053>  |
|  | [Вышел в свет свежий выпуск общественной газеты "Гражданское содружество"](https://fpgi.ru/?section=news&part=1035)30.11.2023<https://fpgi.ru/?section=news&part=1054>  |
|  | [Вышел в свет свежий выпуск общественной газеты "Гражданское содружество"](https://fpgi.ru/?section=news&part=1035)24.12.2023<https://fpgi.ru/?section=news&part=1056>  |
|  | [Вышел в свет свежий выпуск общественной газеты "Гражданское содружество"](https://fpgi.ru/?section=news&part=1035)24.12.2023<https://fpgi.ru/?section=news&part=1057>  |
|  | [Вышел в свет свежий выпуск общественной газеты "Гражданское содружество"](https://fpgi.ru/?section=news&part=1035)28.12.2023<https://fpgi.ru/?section=news&part=1058>  |
| Группа «Газета "Гражданское содружество"» в ВКонтакте | <https://vk.com/wall-184607269_14><https://vk.com/wall-184607269_15><https://vk.com/wall-184607269_20> <https://vk.com/wall-184607269_28><https://vk.com/wall-184607269_29><https://vk.com/wall-184607269_30> <https://vk.com/wall-184607269_31><https://vk.com/wall-184607269_32><https://vk.com/wall-184607269_33><https://vk.com/wall-184607269_34><https://vk.com/wall-184607269_35><https://vk.com/wall-184607269_36> |
| Сайт БФ «Времена года» | [Ловите предновогодний выпуск](https://xn--80aaefcdea6dgffjv9c.xn--p1ai/novosti/lovite-prednovogodnij-vypusk)24.12.2023<https://фондвременагода.рф/novosti/lovite-prednovogodnij-vypusk> |
|  | [Благодарим Добрую Вологду за информационную поддержку](https://xn--80aaefcdea6dgffjv9c.xn--p1ai/novosti/blagodarim-dobruyu-vologdu-za-informatsionnuyu-podderzhku-2)30.11.2023<https://фондвременагода.рф/novosti/blagodarim-dobruyu-vologdu-za-informatsionnuyu-podderzhku-2>  |
|  | [Благодарим Добрую Вологду за информационную поддержку](https://xn--80aaefcdea6dgffjv9c.xn--p1ai/novosti/blagodarim-dobruyu-vologdu-za-informatsionnuyu-podderzhku)02.06.2023<https://фондвременагода.рф/novosti/blagodarim-dobruyu-vologdu-za-informatsionnuyu-podderzhku>  |

2. Достигнутые значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления Субсидии, по итогам реализации проекта[[2]](#footnote-2):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления Субсидии, предусмотренные договором о предоставлении Субсидии | Фактические значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления Субсидии, достигнутые по итогам реализации проекта  | Отклонения фактических значений от значений, предусмот-ренных договором о предостав-лении Субсидии | Причины недостижения показателей, необходимых для достижения результата предоставления Субсидии, предусмотренных договором о предоставлении Субсидии |
| Количество и наименования муниципальных районов и городских округов Вологодской области, на территории которых планируется реализация проекта, ед. | 1 | 1 | - | - |
| Количество участников проекта, чел. | 70 | 95 | +25 |  |
| Количество добровольцев (волонтеров), которых планируется привлечь к реализации проекта в соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», чел. | 10 | 10 | - | - |

3. Сведения об использовании предоставленной Субсидии:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель использования Субсидии | Направление использования Субсидии в соответствии со сметой (с указанием порядкового номера статьи расходов в смете)  | Объем Субсидии (руб.) | Объем расходования Субсидии (руб.) | Объем неиспользован-ных средств после окончания реализации проекта (руб.) | Примечание |
| 1. | Проект «Общественная газета Вологодской области как ресурс для обеспечения информационной открытости СО НКО» | 1.1 Оплата труда штатных работников, в том числе страховые взносы | 156240,00 | 156240,00 |  |  |
| 2. | Проект «Общественная газета Вологодской области как ресурс для обеспечения информационной открытости СО НКО» | 1.2 Выплаты физическим лицам, за исключением индивидуальных предпринимателей, за оказание ими услуг, выполнение работ по гражданско-правовым договорам, в том числе страховые взносы | 305040,00 | 305040,00 |  |  |
| 3. | Проект «Общественная газета Вологодской области как ресурс для обеспечения информационной открытости СО НКО» | 2.3 Почтовые расходы | 3000,00 | 3000,00 |  |  |
| 4. | Проект «Общественная газета Вологодской области как ресурс для обеспечения информационной открытости СО НКО» | 3.1 Выпуск тиража общественной газеты Вологодской области «Гражданское содружество» | 120000,00 | 114180,00 | 5820,00 |  |
| Итого: |  | 584280,00 | 578460,00 | 5820,00 |  |

3.1. Сведения о расходах, связанных с приобретением иностранной валюты, за счет средств Субсидии:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель использования Субсидии | Направления использования Субсидии | Объем средств Субсидии, направленных на приобретение иностранной валюты | Объем приобретенной иностранной валюты | Примечание |
|  | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - |

4. Краткая информация о реализованном проекте:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование социально ориентированной некоммерческой организации | Некоммерческая организация «Фонд поддержки гражданских инициатив» |
| Наименование проекта, срок его реализации | Общественная газета Вологодской области как ресурс для обеспечения информационной открытости СО НКО |
| Цель проекта (в т.ч. результат) | Цель: Содействие повышению уровня информационной открытости и узнаваемости СО НКО Вологодской области, популяризация их деятельности. |
| Методы достижения цели проекта  | Издание и распространение общественной газеты Вологодской области «Гражданское Содружество», рассказывающей о деятельности НКО, инициативных групп региона, реализующих социально-значимые проекты. Приоритетные направления информационной поддержки - проекты, поддержанные субсидией правительства Вологодской области, Фондом президентских грантов; благотворительные идобровольческие мероприятия и акции; деятельность организаций, оказывающих социальные услуги населению. Печатное издание распространяется бесплатно через широкую сеть партнеров и НКО–получателейинформационной поддержки. Электроннаяверсия публикуется на сайте и в соцсетях Фонда, на Интернет-ресурсах партнеров, цитируются в группах НКО – получателей информационной поддержки. |
| Конечная группа благополучателей проекта, количество благополучателей проекта, услуга, получаемая благополучателями | Социально ориентированные некоммерческие организации, инициативные группы граждан без образования юридического лица, бюджетные учреждения социальной сферы (95) – информационная поддержка деятельности.Жители Вологодской области – получатели информации о деятельности НКО региона. По количеству тиража печатного издания – 36000. По количеству просмотров электронной версии газеты - 99,9 МВ. |
| Как полученные услуги изменили жизнь благополучателей к лучшему? | Для СО НКО, инициативных групп граждан: Повышение качества и увеличение количества новостных материаловгрантополучателей субсидии Правительства ВО, президентского гранта и поставщиков социальных услуг винформационном поле; рост информированности населения об их деятельности; повышения уровня узнаваемости и открытости; стимулирование общественного участия в благотворительных, добровольческих и иных мероприятиях;расширение возможностей обмена опытом и поиска партнеров. Для жителей Вологодской области: Возможностьполучения информации о деятельности НКО региона как для решении той или иной проблемы, так и дляобщественного участия в благотворительных, экологических и иных акциях и мероприятиях в качествеблаготворителей (добровольцев). |

5. Представляя настоящий отчет, социально ориентированная некоммерческая организация в лице Кулик Людмилы Александровны

 (фамилия, имя, отчество руководителя организации)

подтверждает, что при расходовании средств субсидии соблюдены запреты, установленные пунктом 2.48 Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденного постановлением Правительства области от 19 января 2015 года № 32.

Приложения: на \_\_\_\_\_ л.

Директор Л.А. Кулик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (руководитель организации) (подпись) (расшифровка подписи)

Директор Л.А. Кулик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (главный бухгалтер) (подпись) (расшифровка подписи)

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024\_\_\_ года

 М.П.

1. К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих произведенные расходы. [↑](#footnote-ref-1)
2. К отчету прилагаются заверенные руководителем организации копии документов, подтверждающих достижение значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии. [↑](#footnote-ref-2)