Приложение 3

к Договору

от 31 мая 2021 № 0377-21

Форма

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ  о достижении значений результатов предоставления Субсидии | | | |
|  | |  | КОДЫ |
| по состоянию на 30 января 2022 г. | | Дата |  |
|  | |  |  |
| Наименование Получателя | Некоммерческая организация «Фонд поддержки гражданских инициатив» | по Сводному реестру |  |
| Наименование главного распорядителя средств областного бюджета | Правительство Вологодской области | по Сводному реестру |  |
|  |  |  |
| Наименование регионального проекта | – | по БК |  |
| Вид документа | 0 |  |  |
|  | (первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...») |
| Периодичность: месячная; квартальная; годовая | |  |  |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

1. Информация о достижении значения результата предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях его достижения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | | Результат предоставления Субсидии | Единица измерения | | Код строки | Плановые  значения | | Размер Субсидии, предусмотренный Соглашением | Фактически достигнутые значения | | | | | | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления Субсидии | | Неиспользованный объем финансового обеспечения (гр. 9 - гр. 16) |
| на отчетную дату | | отклонение от планового значения | | причина отклонения | |
| наименование | код по БК | наименование | код по ОКЕИ | с даты заключения Соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения Соглашения | из них с начала текущего финансового года | в абсолютных величинах (гр. 7 - гр. 10) | в процентах (гр. 12 / гр. 7 x 100%) | код | наименование | обязательств | денежных обязательств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| реализация общественно полезного проекта «Консультационный центр для некоммерческих огранизаций и гражданских активистов» |  | Реализация проекта в полном объеме | процент |  | 0100 | 100 % |  | Объем предоставленной субсидии | Значение  (100 %) |  |  | 0 % |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| Всего: 100 % | | | | | | | |  | Всего: 100 % | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель НКО «Фонд  Поддержки гражданских инициатив» | Директор |  |  |  | Л.А. Кулик |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Директор |  | Л.А. Кулик |  | +7(911)5122163 |
|  | (должность) |  | (фамилия, инициалы) |  | (телефон) |
| "01" февраля 2022 г. | | | | | |

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результата предоставления Субсидии

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации областного бюджета | КОСГУ | Сумма, руб. | |
| с начала заключения Соглашения | из них с начала текущего финансового года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объем Субсидии, направленной на достижение результатов |  |  |  |  |
|  | **223 440,00** |  |
| Объем Субсидии, потребность в которой не подтверждена |  |  | - |  |
|  |  |  |
| Объем Субсидии, подлежащей возврату в бюджет |  |  | - |  |
| Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет |  |  | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель  (уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Департамент, Комитет, иной орган, (организация) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (фамилия, инициалы) |  | (телефон) |  |  |
| "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ | | | | | | | |

Приложение 4

к Договору

от 31 мая 2021 № 0377-21

Форма

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей,

необходимых для достижения результата предоставления Субсидии

по состоянию на 30 января 2022 года

Наименование Получателя Некоммерческая организация «Фонд поддержки гражданских инициатив»

Периодичность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Наименование проекта (мероприятия) | Единица измерения по ОКЕИ/единица измерения | | Плановое значение показателя | Достигнутое значение показателя по состоянию на отчетную дату | Процент выполнения плана | Причина отклонения |
| Наименование | Код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество муниципальных районов и городских округов Вологодской области, на территории которых планируется реализация общественно полезного проекта (программы) | Консультационный центр для некоммерческих организаций и гражданских активистов | ед. | 642 | 28 | 28 | 100% |  |
| 2. | Количество участников общественно полезного проекта (программы) | Консультационный центр для некоммерческих организаций и гражданских активистов | чел. | 792 | 2290 | 2476 | 108 % |  |
| 3. | Количество добровольцев (волонтеров), которых планируется привлечь к реализации общественно полезного проекта (программы), в соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» | Консультационный центр для некоммерческих организаций и гражданских активистов | чел. | 792 | 150 | 150 | 100 % |  |

Руководитель Получателя Директор Л.А. Кулик

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Директор Л.А. Кулик +7(911)5122163

(должность (Ф.И.О.) (телефон)

"01"февраля 2022 г.

Приложение 5

к Договору

от 31 мая 2021 № 0377-21

Форма

ОТЧЕТ

о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия,

на "30" января 2022 г.

Наименование Получателя Некоммерческая организация «Фонд поддержки гражданских инициатив»

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код направления расходования Субсидии | Сумма | |
| отчетный период | нарастающим итогом с начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остаток Субсидии на начало года, всего: | 100 | x |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| потребность в котором подтверждена | 110 | x |  |  |
| подлежащий возврату в областной бюджет | 120 |  |  |  |
| Поступило средств, всего: | 200 | x | **223 440,00** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| из областного бюджета | 210 | x | **223 440,00** |  |
| возврат дебиторской задолженности прошлых лет | 220 | x | - |  |
| из них: |  |  |  |  |
| возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой принято | 221 |  | - |  |
| из них: |  |  |  |  |
| средства, полученные при возврате займов | 222 |  | - |  |
| возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не принято | 223 |  | - |  |
| проценты за пользование займами | 230 |  | - |  |
| иные доходы в форме штрафов и пеней, источником финансового обеспечения которых являлись средства Субсидии | 240 |  | - |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 300 |  | **223 400,00** |  |
| в том числе:  выплаты персоналу, всего: | 310 | 0100 | **193 440,00** |  |
| из них:Оплата труда штатных сотрудников |  |  | **90 000,00** |  |
| Отчисления с ФОТ штатных сотрудников |  |  | **27 180,00** |  |
| Оплата привлеченных специалистов |  |  | **60 000,00** |  |
| Отчисления с ФОТ привлеченных специалистов |  |  | **16 260,00** |  |
| закупка работ и услуг, всего: | 320 | 0200 |  |  |
| из них: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств, всего | 330 | 0300 | **30 000,00** |  |
| из них: приобретение компьютера |  |  | **30 000,00** |  |
|  |  |  |  |  |
| перечисление средств в качестве взноса в уставный (складочный) капитал, вкладов в имущество другой организации (если положениями нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления целевых средств, предусмотрена возможность их перечисления указанной организации), всего: | 340 | 0420 | - |  |
| из них: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| перечисление средств в целях их размещения на депозиты, в иные финансовые инструменты (если федеральными законами предусмотрена возможность такого размещения целевых средств), всего: | 360 | 0620 | - |  |
| из них: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| перечисление средств в целях предоставления грантов |  |  | - |  |
| перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов) |  |  | - |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, всего: | 370 | 0810 | - |  |
| из них: |  |  |  |  |
| иные выплаты, всего: | 380 | 0820 | - |  |
| из них: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Возвращено в областной бюджет, всего: | 400 | x | - |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| израсходованных не по целевому назначению | 410 | x | - |  |
| в результате применения штрафных санкций | 420 | x | - |  |
| в сумме остатка Субсидии на начало года, потребность в которой не подтверждена | 430 |  | - |  |
| в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не принято | 440 |  | - |  |
| Остаток Субсидии на конец отчетного периода, всего: | 500 | x | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| требуется в направлении на те же цели | 510 | x | - |  |
| подлежит возврату в областной бюджет | 520 | x | - |  |

Руководитель Получателя Директор Л.А. Кулик

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Директор Л.А. Кулик +7(911)5122163

(должность) (Ф.И.О.) (телефон)

"01" февраля 2022 г.

Приложение 6

к Договору

от 31 мая 2021 № 0377-21

Форма

ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии

социально ориентированной некоммерческой организации

на реализацию общественно полезного проекта (программы),

связанного с осуществлением уставной деятельности[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование проекта | Консультационный центр для некоммерческих организаций и гражданских активистов | |
| 2. Номинация | № \_\_2\_\_\_ | |
| 3. Приоритетное направление конкурса (формулировка заполняется в соответствии с текстом, закрепленным в Порядке) | Развитие институтов гражданского общества | |
| 4. Полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации - получателя субсидии, в т.ч. организационно-правовая форма, в соответствии с учредительными документами | Некоммерческая организация «Фонд поддержки гражданских инициатив» | |
| 5. Даты начала и окончания реализации проекта | 01.08.2021 начала | 31.01.2022  окончания |
| 6. Руководитель организации | Директор Кулик Людмила Александровна | |
| 7. Адрес местонахождения организации | 160035, г. Вологда, ул. Советский пр., д. 35-а | |
| 8. Телефон/факс получателя | 8(8172)756137 | |
| 9. Электронная почта | fond-pgi@yandex.ru | |

1. Аналитические сведения об использовании предоставленной субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию общественно полезного проекта (программы), связанного с осуществлением уставной деятельности (далее - субсидия) (включают в себя анализ изменений, количественные показатели, сложности в реализации и перспективы развития проекта):

Описание видов деятельности/мероприятий по проекту

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Запланированные мероприятия с указанием сроков проведения в соответствии с календарным планом проекта (в том числе мероприятия, связанные с осуществлением расходов по смете в целях реализации проекта) | Проведенные мероприятия с указанием сроков проведения (дата) и места проведения (адрес, муниципальное образование области согласно показателям, необходимым для достижения результата предоставления субсидии) | Ход и результаты мероприятия с указанием количества участников, а также количества привлеченных добровольцев (волонтеров) |
| Информационная кампания по привлечению участников проекта через социальные сети, СМИ, ресурсы партнеров | Информационное сопровождение мероприятий проекта проводилось на протяжении всего срока реализации (август 2021 – январь 2022) посредством публикаций на Интернет ресурсах Фонда поддержки гражданских инициатив, партнеров, СМИ. В том числе, эфир на ВГТРК, программа «Утро России». | Количество публикаций о проекте – 47.  Информационный охват – 26 муниципальных районов Вологодской области.  *Приложение №1*- пресс-релиз, отправляемый в СМИ.  *Приложение №2 –* информационный отчет по публикациям о проекте. |
| Оказание консультационных услуг НКО, инициативным группам граждан, активистам, бюджетным учреждениям социальной сферы и сферы культуры Вологодской области | Консультации проводились на протяжении всего срока реализации проекта (август 2021 – январь 2022 г.). | Консультационные услуги для целевых групп проходили по следующим направлениям:  1. бухгалтерский учет и отчетность (в том числе, использование средств грантов и субсидий) – консультант Саласина Ирина Витальевна;  2. юридические аспекты деятельности НКО (регистрация, выбор организационно-правовой формы НКО; заключение договоров, документооборот и др.) – консультант Кулик Людмила Александровна;  3. социальное проектирование и участие в грантовых конкурсах (оформление заявок и писем поддержки на конкурсы; разъяснение условий участия в конкурсах; разбор проектов, не получивших поддержку) - консультант Кулик Людмила Александровна;  4. организация благотворительных, информационных и PR акций; ведение сайтов и соцсетей и др. – консультант Капралова Анастасия Евгеньевна.  Консультации проводились в очном формате по предварительной записи по адресу: г. Вологда, Советский пр., д.35-а; в дистанционном формате посредством телефонной связи, соцсетей.  Общее количество консультаций – 120.  *Приложения №3 – №8 – журналы проведенных консультаций.* |
| Организация работы, модерирование специального чата взаимопомощи для НКО | Работа чата проводилась на протяжении всего срока реализации проекта (август 2021 – январь 2022 г.). | Организована работа специального чата взаимопомощи для НКО в социальной сети ВКонтакте. Деятельность строилась на принципах взаимной поддержки, сотрудничества и реальной помощи друг другу. В чат приглашались представители некоммерческих организаций и инициативных групп. В рамках организационного направления работы чата размещались обращения НКО, связанные с текущей деятельностью, поиском волонтёров, людей для участия в мероприятиях, поиском помещения и необходимого оборудования для проведения мероприятий, поиска необходимых контактов и организаций-партнёров и т.д.  На вопросы отвечали специалисты Консультационного центра и компетентные по данному направлению участники чата, в этом случае они выступали как добровольцы проекта.  Общее количество участников чата (добровольцев проекта) –150 человек.  *Приложение №9 – скриншот со страницы чата в социальной сети ВКонтакте.* |
| Публикация информационных и методических материалов на специализированном Интернет ресурсе «Дом НКО» | Публикация информационных и методических материалов на специализированном Интернет ресурсе «Дом НКО» проводились на протяжении всего срока реализации проекта (август 2021 – январь 2022 г.). | Информационные и методические материалы, касающиеся деятельности НКО; ответы на самые часто задаваемые вопросы во время консультаций, публиковались на специализированном Интернет ресурсе «Дом НКО» в социальной сети ВКонтакте (<https://vk.com/domnko35>). Количество опубликованных информационных и методических материалов, соответствующих интересам целевой аудитории – 211. Количество пользователей ресурса - 2104.  *Приложение №10 – ссылки на опубликованные информационные и методические материалы.*  *Приложение №11 – скриншот со станицы Интернет ресурса «Дом НКО» в социальной сети ВКонтакте (*[*https://vk.com/domnko35*](https://vk.com/domnko35)*).* |
| Организация работы «горячей линии» для населения по вопросам деятельности НКО | Деятельность по организации работы «горячей линии» для населения по вопросам деятельности НКО проводились на протяжении всего срока реализации проекта (август 2021 – январь 2022 г.). | Организована работа «горячей линии» для населения по вопросам деятельности НКО.  По специальному телефону или по каналам обратной связи в сети Интернет можно получить информацию об услугах, предоставляемых некоммерческими организациями региона. На «горячую линию» звонили (писали) люди, которые не знают, в какую организацию обратиться за помощью в решении той или иной проблемы, где получить контактные данные конкретной НКО, как стать участником благотворительных акций и добровольцем и т.п.  Специалисты "горячей линии" выполняли роль коммутатора между получателем социальных услуг (потенциальным благотворителем, добровольцем) и некоммерческой организацией.  Общее количество обращений - 102.  *Приложение № 12 – журнал обращений на «горячую линию».* |

Незапланированные мероприятия

|  |  |
| --- | --- |
| Проведенные незапланированные мероприятия с указанием сроков | Ход и результаты мероприятия |
|  |  |

Результаты проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты проекта | Фактические полученные результаты проекта | Анализ полученных результатов |
| Количество оказанных консультаций – не менее 120 | Количество оказанных консультаций – 120 | Некоммерческие организации, инициативные группы граждан и гражданские активисты, бюджетные учреждения социальной сферы и сферы культуры Вологодской области получили возможность бесплатной консультации по вопросам деятельности НКО. Самыми распространенными темами консультирования были: создание некоммерческой организации и участие в конкурсах грантов и субсидий.  В результате, произошла оптимизация и рационализация расходов НКО (инициативных групп граждан, гражданских активистов) на найм узко профильных специалистов; появились благоприятные стартовые возможности для инициативных групп граждан в решении общих задач и создания новых общественных организаций. |
| Количество обращений (запросов) на «горячую линию» - не менее 100 | Количество обращений (запросов) на «горячую линию» - 102 | У вологжан появилась возможность получить любую интересующую информацию о деятельности некоммерческих организаций региона. Самым распространенным вопросом был: Куда можно сдать те или иные вещи? Это говорит о том, что вологжане готовы стать участниками благотворительной деятельности. Работа «горячей линии» повлияла на повышение общего уровня осведомленности граждан о деятельности НКО и в целом на развитие благотворительности и добровольчества в регионе. |
| Количество участников чата взаимопомощи для НКО – не менее 150 | Количество участников чата взаимопомощи для НКО - 150 | Создан чат в социальной сети ВКонтакте «Вологодские НКО». Для участия в чат приглашались представители НКО и гражданские активисты, реализующие социальные проекты. Благодаря чату, у НКО и активистов появилась возможность познакомиться с коллегами, просить совета, поделиться мнением, пригласить к сотрудничеству. В диалоге можно обсуждать любые темы, связанные с деятельностью НКО: продвижение, фандрайзинг, привлечение волонтеров и доноров, гранты, информация об обучении, благотворительных акциях, новости из сферы НКО.  Работа чата построена на принципах взаимопомощи, где каждый участник добровольно консультирует коллег, оказывает партнерскую помощь. |
| Количество опубликованных информационных и методических материалов, соответствующих интересам целевой аудитории на ресурсе «Дом НКО» – не менее 120  Количество пользователей ресурса «Дом НКО» – не менее 1800 | Количество опубликованных информационных и методических материалов, соответствующих интересам целевой аудитории на ресурсе «Дом НКО» – 211  Количество пользователей ресурса «Дом НКО» – 2104 | Публикация информационных и методических материалов для НКО и инициативных граждан позволила повлиять на результативность деятельности некоммерческого сектора, повышая уровень компетенции специалистов, информационной осведомленности в сфере некоммерческой деятельности (изменение законодательства, конкурсы грантов и субсидий и пр.). |

Незапланированные результаты проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Незапланированные результаты проекта | Анализ полученных результатов |
|  |  |

Количественные показатели

|  |  |
| --- | --- |
| Что приобретено на выделенные средства? | На выделенные средства приобретен ноутбук для работы менеджера по проекту, оператора социальных сетей. |
| Что сделано/переоборудовано/создано в рамках проектной деятельности? | - |
| Что издано в рамках проектной деятельности (с указанием тиража)? | - |
| Какие методические материалы и в каком количестве созданы в ходе проекта/каким образом распространялся опыт? | - |
| Общее количество участников проекта. Какие группы населения принимали участие в проекте и их количественный состав? | Получатели консультаций (представители НКО, инициативных групп граждан, бюджетных учреждений социальной сферы и сферы культуры, гражданские активисты) – 120.  Участники чата взаимопомощи (представители НКО, инициативных групп граждан, гражданские активисты) –150.  Получатели информации по «Горячей линии» (жители города Вологды и Вологодской области) - 102.  Пользователи ресурса «Дом НКО» (представители НКО, инициативных групп граждан, бюджетных учреждений социальной сферы и сферы культуры, гражданские активисты Вологодской области и других регионов РФ) – 2104.  Всего – 2476. |
| Каких партнеров удалось привлечь в ходе выполнения проектов? | \_ |
| Какие дополнительные ресурсы привлечены для выполнения проекта, укажите, кем были представлены данные ресурсы? | \_ |
| Количество добровольцев (волонтеров), которых удалось привлечь к реализации общественно полезного проекта (программы), с описанием их роли в реализации общественно полезного проекта (программы) | Количество добровольцев (волонтеров) -150 человек (участники чата взаимопомощи). |
| Количество и наименования муниципальных районов и городских округов области, на территории которых был реализован общественно полезный проект (программа), с описанием реализации общественно полезного проекта в каждом муниципальном районе и городском округе области | В проекте участвовали представители 26 муниципальных районов, 2 городских округов (г. Вологда, г. Череповец): получатели консультаций, участники чата взаимопомощи, получатели информации по «Горячей линии», пользователи ресурса «Дом НКО».  Штаб консультационного центра находился в г. Вологде по адресу: Советский пр., д. 35-а. |

Освещение мероприятий проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Название издания/телеканала/радиоканала/сайта или иного информационного ресурса в сети Интернет | Название публикации/сюжета с указанием даты выхода, новости/сообщения с указанием электронной ссылки в сети Интернет |
| Сайт http://www.kremlinrus.ru | «Консультационный центр для Некоммерческих организаций и гражданских активистов начал работу в Вологде», 02.08.2021 г. <http://www.kremlinrus.ru/news/132/142016/> |
| Официальный портал Правительства Вологодской области | «Консультационный центр для Некоммерческих организаций и гражданских активистов начал работу в Вологде», 02.08.2021 г. <https://vologda-oblast.ru/novosti/konsultatsionnyy_tsentr_dlya_nekommercheskikh_organizatsiy_i_grazhdanskikh_aktivistov_nachal_rabotu_v_vologde/> |
| Агентство социальной информации | «В Вологде появился консультационный центр для НКО и гражданских активистов», 04.08.2021 г.  <https://www.asi.org.ru/news/2021/08/04/v-vologde-poyavilsya-konsultaczionnyj-czentr-dlya-nko-i-grazhdanskih-aktivistov/> |
| Портал «ВОЛОГДАРФ» | «Представители НКО могут обратиться за бесплатными консультациями в Вологде», 03.08.2021 г.  <https://вологда.рф/news/society/57866/> |
| Вологодский городской портал | «Консультационный центр для Некоммерческих организаций и гражданских активистов начал работу в Вологде», 02.08.2021 г.  <http://cod35.ru/reportazhi/konsultacionnyj-centr-dlya-nekommercheskix-organizacij-i-grazhdanskix-aktivistov-nachal-rabotu-v-vologde-181137.html> |
| Порт ал «БЕЗФОРМАТА» | «Консультационный центр для Некоммерческих организаций и гражданских активистов начал работу в Вологде», 02.08.2021 г.  <https://vologda.bezformata.com/listnews/nekommercheskih-organizatciy-i-grazhdanskih/96169189/> |
| Портал http://vologda.holme.ru | «Консультационный центр для Некоммерческих организаций и гражданских активистов начал работу в Вологде», 02.08.2021 г.  <http://vologda.holme.ru/news/6108e2b66459974a290cb957/> |
| Портал «Общественные ресурсы Вологодской области» | «Консультационный центр для Некоммерческих организаций и гражданских активистов начал работу в Вологде», 02.08.2021 г.  <https://orvo.gov35.ru/news/view/1135> |
| Общественная палата Вологодской области | «Консультационный центр для НКО и гражданских активистов», 02.08.2021 г.  <https://vk.com/civicchamber35?w=wall-127405070_8584> |
| АНО «Кризисный центр для лиц в ТЖС», группа в социальной сети | «На базе [Фонда поддержки гражданских инициатив](https://vk.com/fond_pgi) можно получить бесплатные консультации специалистов», 01.08.2021 г.  <https://vk.com/club108188277?w=wall-108188277_491> |
| Фонд «Земля Вологодская», группы в социальной сети | «Консультационный центр для Некоммерческих организаций и гражданских активистов начал работу в Вологде», 02.08.2021 г.  <https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2865>  <https://www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/1003413053753860> |
| ВОИ поселок Федотово, группа в социальной сети | «Некоммерческие организации, инициативные группы граждан и гражданские активисты, бюджетные учреждения социальной сферы Вологодской области теперь смогут бесплатно обратиться к специалистам консультационного центра на базе [Фонда поддержки гражданских инициатив](https://vk.com/fond_pgi)»  <https://vk.com/club199629386?w=wall-199629386_290> |
| Сайт, группа в социальной сети Фонда «Земля Вологодская» | Статья «Людмила Кулик: Мы даем людям удочку…», 27.10.2021 г.  <https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1701>  <https://www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/1058407278254437> |
| Портал «Культура Вологодской области» | «Директор Фонда поддержки гражданских инициатив Людмила Кулик: «Мы даем людям удочку, а не рыбу… Свою идею человек должен реализовать сам», 28.10.2021 г. <http://cultinfo.ru/news/2021/10/ludmila-kulik-interview-21> |
| Портал «Открытые НКО» | «Подготовить заявку на грант и составить финансовый отчет: Как в Вологодской области помогают общественникам», 02.11.2021 г. <https://www.dobro.live/daily/51911/> |
| Группа в социальной сети «Открытые НКО» | «В Вологде есть место, где общественникам и волонтёрам совершенно бесплатно подскажут с чего начать, какие этапы пройти, в каком направлении двигаться», 05.11.2021 г. <https://vk.com/wall-175562274_4183> |
| ВГТРК «Утро России» | Эфир телепрограммы «Утро России», 03.12.2021 г.  <https://www.youtube.com/watch?v=7b4ZUQdJ4ik> |
| Публикации на собственных Интернет источниках:  сайт и группы Фонда в социальных сетях, страница в социальной сети «Дом НКО» | <https://vk.com/fond_pgi?w=wall-66572109_5580>  <https://vk.com/domnko35?w=wall243525525_2997>  <https://vk.com/domnko35?w=wall243525525_2998>  <https://vk.com/fond_pgi?w=wall-42627905_1999>  <https://vk.com/fond_pgi?w=wall-42627905_2000>  <https://www.facebook.com/fond.pgi/posts/4381723785250469>  <https://vk.com/fond_pgi?w=wall-42627905_2056>  <https://vk.com/fond_pgi?w=wall-91214106_4998>  <https://vk.com/fond_pgi?w=wall-42627905_2078>  <https://vk.com/fond_pgi?w=wall-42627905_2099>  <https://vk.com/fond_pgi?w=wall-42627905_2104>  <https://vk.com/domnko35?w=wall243525525_3247>  Статья <https://vk.com/domnko35?w=wall-42627905_2110>  <https://vk.com/@fond_pgi-ludmila-kulik-my-daem-ludyam-udochku>  <https://fpgi.ru/?section=news&part=959>  <https://vk.com/domnko35?w=wall243525525_3250>  <https://vk.com/fond_pgi?w=wall-42627905_2120>  <https://vk.com/fond_pgi?w=wall-42627905_2126>  <https://fpgi.ru/?section=news&part=965>  <https://vk.com/domnko35?w=wall243525525_3385>  <https://vk.com/video/@fond_pgi?z=video-91214106_456239266%2Fclub42627905>  <https://vk.com/video/@fond_pgi?z=video-42627905_456239046%2Fclub42627905>  <https://vk.com/video/@fond_pgi?z=video-42627905_456239045%2Fclub42627905>  <https://vk.com/video/@fond_pgi?z=video-42627905_456239049%2Fclub42627905>  <https://vk.com/video/@fond_pgi?z=video-42627905_456239048%2Fclub42627905>  <https://vk.com/video/@fond_pgi?z=video-42627905_456239047%2Fclub42627905> |

2. Достигнутые значения показателей результативности представления субсидии по итогам реализации общественно полезного проекта (программы)[[2]](#footnote-2):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значения показателей результативности предоставления субсидий, предусмотренные договором о предоставлении субсидии | Фактические значения показателей результативности предоставления субсидий, достигнутые по итогам реализации общественно полезного проекта (программы) |
| Количество и наименования муниципальных районов и городских округов Вологодской области, на территории которых планируется реализация общественно полезного проекта (программы), ед. | 26 муниципальных районов, 2 городских округа (г. Вологда, г. Череповец) | 26 муниципальных районов, 2 городских округа (г. Вологда, г. Череповец) |
| Количество участников общественно полезного проекта (программы), чел. | 2290 | 2476 |
| Количество добровольцев (волонтеров), которых планируется привлечь к реализации общественно полезного проекта (программы), чел. | 150 | 150 |

3. Сведения об использовании предоставленной субсидии:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель использования субсидии | Направления использования субсидии | Объем субсидии (руб.) | Объем расходования субсидии (руб.) | Объем неиспользованных средств после окончания реализации проекта (программы) (руб.) | Примеча-ние |
| 1.1 | **Проект «Консультационный центр для некоммерческих организаций и гражданских активистов»** | Оплата труда штатных сотрудников (менеджер по проекту, оператор социальных сетей) | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | **Проект «Консультационный центр для некоммерческих организаций и гражданских активистов»** | Отчисления с ФОТ штатных сотрудников | 27 180,00 | 27 180,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | **Проект «Консультационный центр для некоммерческих организаций и гражданских активистов»** | Оплата привлеченных специалистов (консультанты) | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | **Проект «Консультационный центр для некоммерческих организаций и гражданских активистов»** | Отчисления с ФОТ привлеченных специалистов | 16 260,00 | 16 260,00 | 0,00 |  |
| 5 | **Проект «Консультационный центр для некоммерческих организаций и гражданских активистов»** | Приобретение компьютера | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |  |
| Итого: | |  | 223 440,00 | 223 440,00 | 0,00 |  |

3.1. Сведения о расходах, связанных с приобретением иностранной валюты, за счет средств субсидии:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель использования субсидии | Направления использования субсидии | Объем средств субсидии, направленных на приобретение иностранной валюты | Объем приобретенной иностранной валюты | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого: | |  |  |  |  |

4. Сведения о расходах, произведенных социально ориентированной некоммерческой организацией за счет собственных средств:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направления использования собственных средств | Объем собственных средств (руб.) | Объем расходования собственных средств (руб.) | Объем неиспользованных собственных средств после окончания реализации проекта (программы) (руб.) | Примеча-ние |
| 1.1 | Оплата труда штатных сотрудников (бухгалтер проекта) | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Отчисления с ФОТ штатных сотрудников | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 |  |
| 3. | Оплата услуг телефонной и интернет связи | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |  |
| 4. | Оплата коммунальных услуг офисного помещения | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |  |
| Итого: 153 100,00 | | | | |  |

5. Краткая информация о реализованном общественно полезном проекте (программе):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование социально ориентированной некоммерческой организации | Некоммерческая организация «Фонд поддержки гражданских инициатив» |
| Наименование общественно полезного проекта (программы), срок его реализации | «Консультационный центр для некоммерческих организаций и гражданских активистов»  01.08.2021 – 31.01.2022, 6 месяцев |
| Цель общественно полезного проекта (программы) | Обеспечить комплекс благоприятных условий для устойчивой и продуктивной работы различных категорий некоммерческих организаций, инициативных групп граждан, гражданских активистов посредством оказания консультационной и информационной поддержки. |
| Методы достижения цели проекта (программы) | Цель проекта достигалась посредством непрерывной работы консультационного центра. Представители НКО, инициативные группы граждан, гражданские активисты, бюджетные учреждения социальной сферы и сферы культуры получили возможность на бесплатной основе получить консультацию по текущим вопросам деятельности, а так же оказавшись в сложной ситуации. Участники проекта могли получить помощь у квалифицированного специалиста (сотрудника консультационного центра), у коллеги (участника чата взаимопомощи), на специальном Интернет ресурсе «Дом НКО», где были опубликованы методические и информационные материалы, а так же ответы на самые распространенные вопросы.  Кроме того, организована работа «горячей линии» для населения по вопросам деятельности НКО. По специальному телефону или по каналам обратной связи в сети Интернет жители области получали справочную информацию об услугах, предоставляемых некоммерческими организациями региона. |
| Конечная группа благополучателей проекта (программы), количество благополучателей проекта (программы), услуга, получаемая благополучателями | Получатели консультаций –120.  Участники чата взаимопомощи –150.  Получатели информации по «Горячей линии» - 102.  Пользователи ресурса «Дом НКО» –2104.  Всего – 2476. |
| Как полученные услуги изменили жизнь благополучателей к лучшему? | Стратегия роста, положенная в основу проекта, привела к качественным изменениям состояния гражданского общества и обеспечила:  • оптимизацию и рационализацию расходов НКО (инициативных групп граждан, гражданских активистов) на найм узко профильных специалистов (пресс-секретарь, бухгалтер, фандрайзер);  • повышение общего уровня осведомленности граждан о деятельности НКО;  • повышения уровня открытости региональных НКО;  • благоприятные стартовые возможности для инициативных групп граждан в решении общих задач и создания новых общественных организаций.  *Приложение № 13-15 (благодарственные письма).* |

6. Представляя настоящий отчет, социально ориентированная некоммерческая организация в лице

Директора Кулик Людмилы Александровны

(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

подтверждает, что при расходовании средств субсидии соблюдены запреты, установленные пунктом 2.38 Порядка определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденного постановлением Правительства области от 19 января 2015 года № 32.

Приложения: на \_\_\_\_\_ л.

Директор Л.А. Кулик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(руководитель организации) (подпись) (расшифровка подписи)

Директор Л.А. Кулик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(главный бухгалтер) (подпись) (расшифровка подписи)

«01» февраля 2022 года

М.П.

1. К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих произведенные расходы. [↑](#footnote-ref-1)
2. К отчету прилагаются заверенные руководителем организации копии документов, подтверждающих достижение значений показателей результативности предоставления субсидии. [↑](#footnote-ref-2)